**Отчет**

О выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально - экономического

развития Омсукчанского городского округа за 2018 год

| № п.п. | Цели и задачи, ожидаемый эффект | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация обисполнении | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные направления стратегического развития до 2025 года** |
| **1. Совершенствование управления муниципальным имуществом** |
| 1.1. | Повышение эффективности использования имущества муниципального образования «Омсукчанский городской округ», обеспечение его сохранности и целевого использования | Повышение эффективности в управлении муниципальной собственностью:1. управление и распоряжение имуществом муниципальных учреждений муниципального образования «Омсукчанский городской округ»;2.формирование нормативной правовой базы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;3. разработка механизмов и порядка передачи неиспользованного имущества (бездействующих производственных площадей, имущества ликвидируемых объектов строительства) субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях долгосрочной аренды. | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | 1. Осуществляется контроль за использованием имущества, находящимся в оперативном управлении и хоз.ведении путем предоставления ежеквартальных отчетов учреждений о движении основных фондов. Списание имущества также проходит через КУМИ.В оперативное управление было передано:- недвижимое имущество в кол-ве 24 ед. на общую сумму 1,11 млн.руб.-движимое имущество в количестве 10 единиц на общую сумму 15,03 млн. руб. 2. Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Омсукчанском городском округе утвержден постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 17.03.2015 г. №175 3. В 2018 году в рамках поддержки СМП было предоставлено по договору безвозмездного пользования встроенные нежилые помещения (п. Омсукчан, ул.Майская, 3) сроком до 01.12.2021 г. | 1. Исполняется на постоянной основе2.3. ООО «МКС» (для организации аварийно диспетчерской службы).Исполняется на постоянной основе, по заявлению заинтересованных лиц. |
| 1.2. | Выполнение задач и полномочий, возложенных на органы местного самоуправления законодательством Российской Федерации. Получение доходов в местный бюджет, решение задач социально-экономического развития муниципального образования «Омсукчанский городской округ». Создание оптимальной структуры собственности муниципального образования для выполнения полномочий (функций) органов местного самоуправления | 1. приватизация муниципального имущества;2.передача в аренду муниципального имущества;3. передача в безвозмездное пользование, в порядке концессии и по др.основаниям муниципального имущества. | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | 1. В 2018 году было приватизировано 2 объекта муниципального имущества и 3 земельных участка.Заключено 6 договоров приватизации жилых помещений.2. В 2018 году было заключено 30 договоров аренды муниципального имущества, из них:- аренды жилых помещений – 7 (п. Дукат);И 86 договоров аренды земельных участков (63 п. Омсукчан, 23 п. Дукат).3. В 2018 году было заключено 7 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом (п. Омсукчан). | 1.Решением Собрания представителей Омсукчанского городского округа ежегодно утверждается прогнозный план приватизации муниципального имущества2.Исполняется на постоянной основе3. Исполняется на постоянной основе |
| 1.3. | Учет имущества муниципального образования «Омсукчанский городской округ», обеспечение наполнения Реестра муниципального имущества муниципального образования «Омсукчанский городской округ» информацией об объектах собственности муниципального образования «Омсукчанский городской округ».Организация и ведение бюджетного учета имущества, составляющего казну муниципального образования «Омсукчанский городской округ» | 1. ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования «Омсукчанский городской округ»;2.бюджетный учет имущества казны муниципального образования «Омсукчанский городской округ» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | 1. Изменения в Реестр муниципального имущества (и земельных участков) вносятся на основании постановлений администрации Омсукчанского городского округа.Бюджетный учет имущества казны муниципального образования «Омсукчанский городской округ» в программе «1С» | Исполняется на постоянной основеИсполняется на постоянной основе |
| 1.4. | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования «Омсукчанский городской округ» на объекты недвижимого имущества и земельные участки | - государственная регистрация права собственности муниципального образования «Омсукчанский городской округ» на объекты недвижимого имущества и земельные участки | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | В 2018 году было зарегистрировано в собственность муниципального образования 51 объект недвижимого имущества и 3 земельных участка. | Срок исполнения до 2025 года |
| 1.5. | Совершенствование системы управления имуществом муниципального образования «Омсукчанский городской округ» посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий | - обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления муниципальным имуществом, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления муниципальным имуществом в электронном виде | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | Межведомственное электронное взаимодействие реализуется через портал Росреестра: регистрация права собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования. | Через МФЦ реализуется постановка на ГКУ объектов недвижимости, а также внесение изменений в сведения ГКН, в связи с отсутствием данного функционала на портале Росреестра. |
| 1.6. | Выявление неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, в т.ч. земельных участков, реализация выработанных решений по дальнейшему их использованию, в том числе, продажа, передача в аренду.Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Омсукчанского городского округа, путем их разграничения на используемые непосредственно для обеспечения муниципальных функций и используемые в коммерческих целях | 1. вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, в т.ч. земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности;2. реализация выработанного решения по дальнейшему использованию земельных участков | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | 1. В 2018 году не вовлекались в хозяйственный оборот неиспользуемые или используемые не по назначению объекты муниципального имущества, в т.ч. земельные участки, находящиеся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности.2. Земельные участки, предоставляемые в аренду, постоянное (бессрочное) пользование используются в соответствии с их разрешенным использованием. В случае необходимости вид разрешенного использования земельного участка может быть изменен. | 1. В связи с отсутствием обращений заинтересованных лиц и не выявлением на территории муниципального образования таких объектов и земельных участков.2. Исполняется на постоянной основе |
| **2.Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| 2.1. |  Обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах.Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры; | Исполнение краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской области» на период по 2044 год в МО «Омсукчанский городской округ» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | Ответственным исполнения мероприятий краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской области» на период по 2044 год является НКО «Фонд капитального ремонта Магаданской области» |  |
| 2.2. | Обеспечение бесперебойной и эффективной работы систем тепло-водоснабжения и канализации;Повышение энергетической эффективности функционирования коммунального хозяйства  | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2016-2018годы» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в городском округе реализовывалась программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Омсукчанский городской круг» на 2016-2018 годы».В отчетном году в области жилищно-коммунального хозяйства за счет местного бюджета на сумму 6168,1 тыс. рублей были проведены следующие работы:- ремонт жилфонда - 2375,3 тыс. рублей;- подготовка тепловых сетей - 83,0 тыс. рублей;- ремонт котельных - 1093,7 тыс. рублей;- ремонт канализационных сетей - 941,7 тыс. рублей;- ремонт водозабора -130,4 тыс. рублей;- ремонт очистных сооружений - 1544,0 тыс. рублей. |  |
| **3. Благоустройство Омсукчанского городского округа** |
| 3.1. | Проведение работ по благоустройству, озеленению территории Омсукчанского городского округа | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Омсукчанский городской округ» на 2018 год» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | В 2018 году на территории МО «Омсукчанский городской округ» действовала муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022годы», в рамках которой были проведены работы по благоустройству дворовых и общественных территорий п. Омсукчан. |  |
| 3.2. | Комплексное решение проблемы внешнего благоустройства | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Омсукчанского городского округа на 2016-2020 годы» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | В рамках муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Омсукчанского городского округа на 2018 год запланированы средства в размере 10080,8 тыс. руб., в том числе: местный бюджет 4804,4 тыс. руб., областной бюджет 5157,4 тыс. руб.Исполнение мероприятий программы Благоустройство территории Омсукчанского городского округа за 2018 год в итоге составило 5578,3 тыс. руб. в том числе:- Местный бюджет 3407,4 тыс.руб.;- Областной бюджет 2170,9 тыс.руб.Данные средства были направлены на следующие мероприятия:- наружное освещение, иллюминация (приобретение и монтаж светотехнического оборудования, уличное освещение, замена опор освещения) – 2225,4 тыс.руб.;- благоустройство в дворовых территориях (Бетонирование площадки у дома по пр. Победы д.1, Приобретение и установка детских игровых комплексов в дворовых территориях) – 2644 тыс.руб.;- прочие мероприятия по благоустройству территории поселений (Дооборудование, содержание и покраска (детских площадок, стадионов т.п.)) – 37,5 тыс.руб.;- озеленение (приобретение вазонов, высадка деревьев и газонов) – 87,7 тыс.руб.;- мероприятия по благоустройству мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов в поселениях – 107,5 тыс.руб.;- Санация территории от безнадзорных животных – 15,1 тыс.руб.;- благоустройство в дворовых территориях (Содержание, благоустройство внутри дворовых территорий и дорог (зимнее и летнее)) 461,1 тыс.руб.: |  |
| 3.3. | Регулировании численности безнадзорных животных, предупреждения заболеваний общих для человека и животных | Содержание безнадзорных животных | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | В рамках мероприятий по отлову безнадзорных животных Управлением ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа проведены следующие мероприятия:На постоянной основе осуществляются мероприятия по отлову безнадзорных животных собак в населенных пунктах муниципального образования «Омсукчанский городской округ», в случае поступления заявок или обращений от граждан о нахождении на территории поселков агрессивно настроенных собак, специалистами МКУ «Омсукчанский эксплуатационный центр» в кратчайшие сроки, осуществляются мероприятия по розыску и отлову агрессивного животного.Проведение работ по уничтожению био отходов, производится за пределами поселения.Специалистами МКУ «Омсукчанский эксплуатационный центр» ведется постоянная работа о отлову, передержке и стереализации безнадзорных животных за счет средств поступающих субвенций из бюджета Магаданской области. Организован учет стериализованных собак, а также учет поступающих обращений от жителей округа по факту нахождения агресивных собак на территорий поселков.В дальейшем планируется создание единой базы данных собак с присвоением учетного номера животному, с фото и кратким описанием.В 2018 году отловлено 102 собаки из них: 87 – эфтаназия, 15-переданы гражданам. |  |
| **4. Дорожное хозяйство** |
| 4.1. | Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог муниципального значения.Улучшение условий движения транспорта и пешеходов, применение новых технических средств регулирования с целью обеспечения безопасности дорожного движения;Повышение уровня транспортной доступности | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2015-2017 годы» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | 2424,3 тыс.руб. – содержание дорог п. Омсукчан;712,1тыс.руб. – содержание дорог п. Дукат;1201,5 тыс.руб. – мероприятия по безопасности дорожного движения(приобретение дорожных знаков, нанесение разметки на дорожное полотно по ул. Ленина» |  |
| **5. Развитие образования** |
| 5.1. | Создание системы оценки качества образования городского округа | Аттестация ОГЭ для 9-х и ЕГЭ для 11-х классов. Мониторинг учебных достижений учащихся 4-х, 5-х классов | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа | В 2017-2018 учебном году все учащиеся 9 класса успешно прошли ГИА и получили аттестаты об основном общем образовании. В 2017-2018 г.г. Учащиеся 11 класса СОШ п. Омсукчан и СОШ п. Дукат, успешно прошли ГИА и получили аттестаты о среднем общем образовании В апреле 2018 года в 4-х,5-х классах были проведены ВПР по предметам, где учащиеся показали удовлетворительные результаты. |  |
| 5.2. | Реконструкция системы образования | Реконструкция МБУ ДО «ЦДО п. Омсукчан» | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа | Замена всех окон на ПВХ |  |
| 5.3. | Внедрение информационно - коммуникационных технологий в образовательных учреждениях | Введение электронных журналов и электронных дневников в школах Омсукчанского городского округа | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа, общеобразовательные организации ОГО | В СОШ п. Омсукчан проведена подготовительная работа для введения электронных журналов в школе установлена локальная сеть , проведены обучающие семинары с педагогамиООШ п. Омсукчан перешло на электронный журнал и дневник | Ведение ежегодных журналов планируется с 2019-2020 учебного года |
| 5.4. | Укрепление и обновление материально – технической базы образовательных учреждений | Оснащение ОУ современным мультимедийным, компьютерным, технологическим оборудованием | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа, общеобразовательные организации ОГО | В СОШ п. Омсукчан приобретено 3 компьютера для ЕГЭ, 4 мультимедийных проектора . В ООШ п. Омсукчан полностью заменено оборудование (стеллажи, конторки, библиотечные столы) в библиотеке; проведена замена ванн и раковинВ детский сад п. Омсукчан приебретено интерактивная доска (2шт), комплект «Сенсорные комната», проектор белый (2 шт ) , приньтер струный Canon дутский сенсорный стол UTSKids32(2шт) , Программно-аппаратный комплекс (интерактивная песочница iSandBoxFloor(1шт) |  |
| **6. Развитие культуры** |
| 6.1. | П Проведение разнообразных культурно-досуговых мероприятий на территории Омсукчанского городского округа, проведение разнообразных культурно-досуговых мероприятий на территории Омсукчанского городского округа, увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | Подготовка и проведение мероприятий  | Управление культуры, социальной и молодежной политики | За 2018 год МБУК ЦД и НТ было подготовлено и проведено 597 программ (при 28538 посетителей).  В 2018 год в России указом Президента российской федерации был объявлен «Годом Добровольца».  В рамках «Года Добровольца» члены клуба «Подросток» МБУК ЦД и НТ приняли участие в Окружных и областных мероприятиях:09 февраля – состоялось торжественное открытие «Года добровольца» в Омсукчанском городском округе;с 01 по 04марта – члены клуба «Подросток» в составе 9человек приняли участие в VI Форуме молодёжи Магаданской области /г.Магадан/;14декабря – состоялось торжественное закрытие «Года Добровольца» (волонтёра)» и встреча с Главой округа;20-21декабря – члены клуба «Подросток» приняли участие в Форуме Добровольцев Магаданской области /г.Магадан/. В течение года в ЦД и НТ проводились Акции Добра «Собери ребёнка в школу», «Неделя Добра». Клубы «Подросток» и «Портал»  В 2018 году Омсукчанский городской округ отметил вместе со всей Колымой юбилейную дату - 65-лет со дня образования Магаданской области. |  |
| 6.2. | Создание условий для обеспечения сохранности и пополнения библиотечных фондов Омсукчанского городского округа, обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов новыми документами на различных носителях информации, увеличение количества новых поступлений документов на различных носителях информации | В рамках бюджета Омсукчанского городского округа | Управление культуры, социальной и молодежной политики | На комплектование библиотечных фондов ЦБС выделена субсидия в размере 185.0 руб., всего по ЦБС инвестировано за 2018 год 465.5 руб.  |  |
| 6.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, создание комфортных условий для посетителей. Развитие инфраструктуры, соответствующее требованиям современных потребителей услуг, сохранность муниципального имущества | В рамках бюджета Омсукчанского городского округа | Подготовка и проведение мероприятий | В МБУК ЦД и НТ в 2018 году Были закуплены стулья на 45,0тыс. рублей.  Проведена спец.оценка условий труда работников на сумму 100,0 тыс.рублей.  Доходы от платных услуг составили 650,51 тыс.рублей. В январе 2018года приезжала на практику студентка Магаданского колледжа искусств. Всего по ЦД и НТ инвестировано 2018 году 323,0 тыс. рублей |  |
| 6.4. | Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дополнительного образования, увеличение охвата детей программами дополнительного образования. | - реализация мероприятий в рамках муниципальной программы; - подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий;- участие в областных и региональных конкурсах; | Подготовка и проведение мероприятий | По состоянию на период 2018 года в ДШИ п. Омсукчан имеется подготовительная группа, фортепианное, хореографическое, художественное, и отделение музыкального фольклора, всего обучающихся 100 человек.В ДШИ п. Дукат есть подготовительная группа, струнно-смычковое и хореографическое отделение всего обучающихся 32 человека. Школа участвует со своими воспитанниками во всех общегосударственных, обще окружных мероприятиях проводимых на территории округа. Принимает участие в конкурсах и выставках творчества обучающихся. |  |
|  | **7. Молодежная политика** |  |
| 7.5. | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи. Повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию региона. | - реализация мероприятий в рамках муниципальной программы;- организация и проведение мероприятий посвященных памятным датам истории России;- проведение мероприятий посвященных Дню молодого избирателя, - проведение акций «День призывника», «Мы граждане России»;-участие в областных акциях | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Проведение акций к Дню Победы: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Стена памяти», «Письмо солдату», «Солдатская каша».  Проведение мероприятий: «Патриот и гражданин», День героев Отечества, День государственного флага, День соседа», День России, День Молодого избирателя, День призывника, проведение акции «Мы-граждане России» (торжественное вручение паспортов), «Неделя без турникетов» |  |
| 7.6. | Формирование здорового образа жизни, увеличение количества молодых людей, вовлеченных в пропаганду здорового образа жизни | Проведение мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и других вредных привычек | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Приобретение тестов для выявления наркотических препаратовПриобретение спортинвентаря (лыжи, палки, коньки), продуктов питания (походы) для реализации молодежного проекта «Беги за мной». Проведение акций «Меняй сигарету на конфету!», Красная ленточка», «Жизнь без наркотиков», изготовление информационных антинаркотических буклетов и листовок |  |
| 7.7. | Поддержка молодежных и детских общественных объединений, увеличение количества молодых людей, принимающих участие в волонтерской деятельности, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | Вовлечение молодежи в социальную практику, поддержка деятельности молодежных общественных объединений | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Проведение окружного творческого фестиваля «7 граней таланта»Проведение благотворительных акций: «Доброе Рождество» «Доброе сердце», «Милосердие», «Неделя добра».Изготовление и размещение баннеров с фотографиями волонтеров и символикой Года добровольца (волонтера).Проведения мероприятий, приуроченных к Году добровольца (волонтера).Открытие Молодежного клуба. |  |
| 7.8. | Профессиональное и творческое развитие молодежи, увеличение количества молодых людей, занимающихся различными видами творчества  | Поддержка талантливой и способной молодежи, детских и молодежных социальных позитивных инициатив | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Проведение конкурса «Супер мама-2018»Участие молодежи Омсукчанского городского округа в заседании Совета молодежи Магаданской области на тему «Профилактика экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних» и заседании Молодежной общественной палаты при Магаданской областной Думе шестого созыва.Проведение конкурса фотографий «Мы с папой верные друзья» |  |
| 7.9. | Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях культуры, здравоохранения, образования и спорт; улучшение качества предоставляемых услуг населению | Поддержка молодых специалистов | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Выплата молодому специалисту МБУДО «ДШИ Омсукчанского городского округа» |  |
| 7.10 | Создание благоприятных социально-бытовых и экономических условий для укрепления молодых семей,  | Обеспечение жильем молодых семей в Омсукчанском городском округе в рамках муниципальной программы | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | В рамках муниципальной программы жилье приобрели 4 семьи |  |
| **8. Социальная сфера** |  |
| 8.1. | Создание условий для повышения качества жизни малоимущих, социально незащищенных слоев населения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Омсукчанского городского округа | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | АСП из числа детей-сирот получили 2 человека (30 тыс.руб.), неработающие пенсионеры старше 60 лет- 7 чел. (90 тыс. руб.), одинокопроживающие малоимущие граждане -1 чел. (10 тыс руб..), неработающие инвалиды – 9 чел. (110,7 тыс. руб.), малоимущие семьи (среднедушевой доход ниже прожиточного минимума)- 7 чел. (105 тыс. руб.), Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию по иным основаниям, обратившиеся на личный прием в администрацию городского округа, к главе городского округа – 1 чел. (15 тыс.руб.) |  |
| 8.2. | Создание условий для повышения качества жизни пожилых граждан на основе материальной поддержки, улучшение социально - экономического положения, поддержка активной жизненной позиции пожилых людей | Забота о старшем поколении Омсукчанского городского округа | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | ЕДВ неработающим ветеранам труда Омсукчанского района, старше 60 лет - 1329,6 тыс. руб.годовая подписка на газету «Омсукчанские вести» - 40,3 тыс. руб. Проведение «Дня пожилого человека», спортивных мероприятий для граждан пожилого возраста. |  |
| 8.3. | Поддержка родовых общин коренных малочисленных народов Севера, сохранение и развитие этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, улучшение жилищных условий граждан из числа коренных малочисленных народов Севера | Комплексные меры по поддержке коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Омсукчанского городского округа | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Реставрация редких национальных экспонатов-костюмов, украшений – приобретение бисера на сумму 5 тыс. руб.Укрепление материально-технической базы по изучению и укреплению этнических языков (корякский, якутский, эвенский, юкагирский)- Приобретение концтоваров для оснащения класса по изучению эвенского языка на сумму 5 тыс.руб..  |  |
| 8.4. | Возрождение приоритета и престижа семьи, семейных традиций, укрепление статуса семьи, уважительного отношения всех членов семьи между собой, формирование ответственного родительства, сокращение масштабов социального сиротства, переход к преимущественному воспитанию детей-сирот и детей, лишившихся родительского попечения, в семейной среде, уменьшение детской безнадзорности и количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, создание условий для воспитания в семье и успешной интеграции в общество детей-инвалидов | Организация мероприятий направленных на поддержку семьи, материнства и детства в Омсукчанском городском округе | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | 1 июня - проведение праздничного мероприятия День защиты детей.Проведение праздничных мероприятий ко дню семьи, любви и верности, дню Матери России.Приобретение подарков ко «Дню знаний», приобретение новогодних подарков для детей сирот |  |
| 8.5. |  Повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения населения округа, воспитание уважения к традициям и символам российского государства и Магаданской области; повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения населения округа, воспитание уважения к традициям и символам российского государства и Магаданской области; активизация мер по профилактике и предотвращению конфликтов на социально-политической, религиозной, этнической почве | Проведение мероприятий (праздников, конкурсов, выставок ярмарок, спортивных мероприятий, акций) направленных на укрепление дружбы взаимопонимание между представителями разных национальностей, сохранение народной культуры, возрождение и развитие историко-культурных и духовных традиций  | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Проведение праздничного мероприятия «Брусничные вечерки»,проведение творческого конкурса «И вечная природы красота-2018» Проведение субботника «Мусору НЕТ» |  |
| **9. Развитие спорта** |
| 9.1. | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта на территории Омсукчанского городского округа.Успешное выступление спортсменов Омсукчанского городского округа. | Участие сборной команды Омсукчанского городского округа в Спартакиаде трудящихся Магаданской области. | Управления спорта и туризма администрации Омсукчанского городского округа | Сборная команда ОГО в декабре 2018 года заняла первое место в Спартакиаде трудящихся Магаданской области -2018.По итогам первого квартала 2019 года, ОГО занимает общекомандное 1-место в XVI Спартакиаде трудящихся  |  |
| 9.2. | Привлечение несовершеннолетних детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом.Увеличение количества несовершеннолетних занимающихся в МБУДО «ДЮСШ п. Омсукчан». | Участие воспитанников МБУДО «Детская юношеская спортивной школы п. Омсукчан» в окружных, межрайонных и областных спортивных мероприятиях. | Управления спорта и туризма администрации Омсукчанского городского округа | В спортивной школе проходят обучение 340 школьников п. Омсукчан, п. Дукат и Омсукчанского детского сада. Воспитанники школ в 2018-2019году более 19 раз становились чемпионами и призерами Областных и межрайонных соревнований. С заинтересованными. Самой значимой в 2018 году , стала победа наших баскетболисток в региональном этапе школьной баскетбольной лиги |  |
| 9.3. | Пропаганда здорового образа жизни среди населения Омсукчанского городского округа. Увеличение количества граждан занимающихся физической культурой и спортом проживающих на территории Омсукчанского городского округа. | Проведение на территории Омсукчанского городского округа окружных Физкультурно-спортивных мероприятий. | Управления спорта и туризма администрации Омсукчанского городского округа | Для населения Омсукчанского городского округа работниками муниципального бюджетного учреждения «Омсукчанский спортивно-оздоровительный комплекс» в 2018 году проведено 80 физкультурно-спортивных, окружных массовых мероприятий в которых приняли участие -2776 человек.Также, сборные команды , формируемые на базе МБУ «ОСОК» приняли участие в 17 областных соревнованиях по видам спорта в зачет XVI Спартакиады трудящихся . Проведен XI межрайонный турнир по хоккею с шайбой среди юношеских команд «Золотая Колыма» на приз команды компании АО «Полиметалл». В данном турнире приняли участие 50 юных хоккеистов (г. Магадан, п. Мяунжа, п. Усть-Омчуг, п. Омсукчан), сборная Омсукчанского городского округа заняла 4 место. На базе Омсукчанского спортивного оздоровительного комплекса продолжает свою работу Центр тестирования «Готов к труду и обороне» |  |
| **10. Финансово – бюджетная политика** |
| **10.1. Развитие доходного потенциала округа** |
| 10.1.2. | Увеличение доходного потенциала округа | Инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, с целью выявления неиспользуемого имущества и определения направления его эффективного направления использования  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | В июне 2018 года была проведена инвентаризация имущества казны муниципального образования «Омсукчанский городской округ» в целях проверки фактического наличия, состояния, учета и упорядочения имущества казны муниципального образования.По итогам проведенной инвентаризации комиссией установлено следующее: - фактическое наличие имущества Казны муниципального образования с учетными данными реестра муниципальной собственности муниципального образования «Омсукчанский городской округ» совпадает;- объекты имущества, переданные по договорам аренды, безвозмездного пользования, используются по назначению.. | Контроль за использованием муниципального имущества и земельных участков может проводиться в случаях обращения по фактам использования имущества не по назначению. В 2018 году таких обращений в Комитет не поступало, фактов нецелевого использования муниципального имущества выявлено не было. |
| Выявление землепользователей, не имеющих надлежащим образом оформленных документов на занимаемые ими земельные участки, ведение учета таких участков, а также проведение работ по оформлению договоров аренды на земельные участки | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | Оформление договора аренды земельного участка осуществляется исключительно на заявительной основе. Постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 03.11.2017 г. №801 утвержден административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Омсукчанский городской округ». В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 246-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства. | Заявлений, жалоб на нарушения норм земельного законодательства в адрес администрации не поступало, соответственно внеплановых проверок не проводилось.  |
| Обеспечение своевременной подготовки для предоставления в судебные органы материалов по вопросам расторжения договоров и взыскания в принудительном порядке задолженности по арендной плате за землю и муниципальное имущество; повышение эффективности претензионно-исковой работы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | В 2018 году Комитетом было подано 10 исковых заявлений на общую сумму 13,32 млн.руб., из них:1. О взыскании задолженности по арендной плате с ИП Егоровой В.И. в сумме 117 440,90 руб.Исковые требования КУМИ удовлетворены в полном объеме. 2. О взыскании задолженности по арендной плате с ООО «АТК Транс Силвер» в сумме 654 403,00 руб.Исковые требования КУМИ удовлетворены частично в сумме 515 516,80 руб.3. О взыскании задолженности по арендной плате с ИП Курленко И.А. в сумме 214 276,67 руб.Исковые требования КУМИ удовлетворены в полном объеме. 4. О взыскании задолженности по арендной плате с ООО «Стройдор» в сумме 354 161,75 руб.Исковые требования КУМИ удовлетворены в полном объеме. 5. О взыскании задолженности по арендной плате с Узояна А.А. в сумме 31 252,92 руб.Исковые требования КУМИ удовлетворены в полном объеме.6. О взыскании задолженности по арендной плате с ИП Грудининой М.В. в сумме 34 866,07 руб.Исковые требования КУМИ удовлетворены в полном объеме. 7. Подано заявление на выдачу исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения в сумме 1 024 800,00 руб.Заявление КУМИ удовлетворено в полном объеме.8. О взыскании затрат с ООО «ВМСС» на капитальный ремонт в сумме 8 642 372,00 руб.Иск удовлетворен полностью.9. Встречный иск о взыскании задолженности по арендной плате с ООО «Исток» в сумме 2 122 198,90 руб.Иск удовлетворен полностью, произведен взаимозачет.10. О взыскании задолженности по арендной плате с Перфильева Д.В. в сумме 121 977,25 руб.Судебный процесс не окончен.В 2018 году арендаторам | Исполняется на постоянной основе |
| Установление экономически обоснованных налоговых ставок по местным налогам | Отдел экономики администрации Омсукчанского городского округа | Налоговые ставки не устанавливались | Не было необходимости в установлении налоговых ставок по местным налогам  |
| Обеспечение выполнения установленных планов по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета округа | Главные администраторы доходов бюджета округа | По налоговым и неналоговым доходам план на 2018 год выполнен на 96,3%, в том числе при плане в сумме 299696,2 тыс.руб.Исполнение на 01.01.2019г. составило 288573,8 тыс.руб., что на 11122,4 тыс. рублей меньше плана 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговых и неналоговых доходов в бюджет Омсукчанского городского округа за 12 месяцев 2018 года поступило на 1379,1 тыс.рублей больше (на 01.01.2018г. -287194,7тыс.руб. на 01.01.2019г. -288573,8 тыс.руб.)В том числе налоговых доходов поступило на 9531,6 тыс. руб. больше (на 01.01.2018г.-231066,4 тыс. руб. на 01.01.2019г. – 240598,0тыс. руб.)Неналоговых платежей по сравнению по сравнению с с2017 годом на отчетную дату постпупило на 8152,5 тыс. руб. меньше (на 01.01.2018г. -56128,3 тыс. руб. на 01.01.2019г. -47975,8) |  |
| Оптимизация действующих льгот по местным налогам и неналоговым доходам округа | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа,Отдел экономики  | ежегодно при (необходимости) |  |
| **10.2.Урегулирование задолженности в бюджет округа по налоговым и неналоговым доходам и полная ликвидация** **кредиторской задолженности** |
| 10.2.1 | Сокращение задолженности перед бюджетом округа  | Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию задолженности по доходам округа | Главные администраторы доходов бюджета округа | Задолженность по налогу и сборам по состоянию на 01.01.2019г. в бюджет ОГО составила 11948,0 тыс.руб. , что на 2033,0 тыс.руб. больше , чем на аналогичную дату предыдущего года; из нее недоимка 833,7,0 тыс. руб.. что на 3447,0 тыс.руб. больше , чем на аналогичную отчетную дату предыдущего года .2)недоимка по арендным платежам за земельные участки составляет-10750,08 тыс.руб. и от сдачи в ареду имущества ОГО на 01.01.2019г. составляет 5389,5 |  |
| 10.2.2. | Сокращение задолженности перед бюджетом округа | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом округа | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | 1 В 2018 году произведено:- полное списание образовавшейся безнадежной к взысканию дебиторской задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки в сумме 630958,21 руб.- списание на забалансовый счет задолженности в размере 1507837,88 руб..  |  |
| 10.2.3 | Полная ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджета округа  | Снижение просроченной кредиторской задолженности бюджета округа | Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | до 2019 года |  |
| **10.3. Повышение эффективности расходов** |
| 10.3.1. | Оптимизация бюджетных расходов, упорядочение отражение в бюджетной отчетности расходов на прочих работников органов местного самоуправления округа | Сокращение численности муниципальных служащих органов местного самоуправления | Администрация Омсукчанского городского округа | Сокращено 1,3 штатные единицы:- 1 ставка руководителя управления по учету финансов и отчетности - главного бухгалтера;-0,3 ставки ведущего специалиста по жилищным субсидиям. |  |
| 10.3.2 | Создание муниципального учреждения «Омсукчанский эксплуатационный центр» | Администрация Омсукчанского городского округа | 2 мая 2017 создано МКУ «Омсукчанский эксплуатационный центр» |  |
| **11. Экономическое развитие**  |
| 11.1. | Повышение инвестиционной привлекательности Омсукчанского городского округа | Разработка и принятие нормативно-правовых актов | Администрация Омсукчанского городского округа | Разработан Инвестиционный паспорт(размещен на сайте ) ,Инвестиционная декларация |  |
| 11.2. | Улучшение экономических показателей деятельности малого и среднего предпринимательства | Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства:- реализация программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омсукчанском городском округе на 2015-2017 годы» разработка и принятие аналогичной программы на последующие периоды | Администрация Омсукчанского городского округа | Оказана: финансовая поддержка 2 СПМ;Имущественная поддержка:- 4 СМП предоставлена муниципальная преференция, 3 преференции на основании согласия УФАС по Магаданской области;Принята муниципальная программа пост. адм. ОГО от 30.08.2017г. № 653 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омсукчанском городском округе на 2018-2020 годы» |  |