**Отчет**

О выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально - экономического

развития Омсукчанского городского округа за 2019 год

| № п.п. | Цели и задачи, ожидаемый эффект | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация обисполнении | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные направления стратегического развития до 2025 года** |
| **1. Совершенствование управления муниципальным имуществом** |
| 1.1. | Повышение эффективности использования имущества муниципального образования «Омсукчанский городской округ», обеспечение его сохранности и целевого использования | Повышение эффективности в управлении муниципальной собственностью:1. Управление и распоряжение имуществом муниципальных учреждений муниципального образования «Омсукчанский городской округ»;2. Формирование нормативной правовой базы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;3. Разработка механизмов и порядка передачи неиспользованного имущества (бездействующих производственных площадей, имущества ликвидируемых объектов строительства) субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях долгосрочной аренды. | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | 1. Осуществляется контроль за использованием имущества, находящимся в оперативном управлении и хоз.ведении путем предоставления ежеквартальных отчетов учреждений о движении основных фондов. Списание имущества также проходит через КУМИ.В оперативное управление было передано:- недвижимое имущество в кол-ве 4 ед. на общую сумму 1,41 млн.руб.-движимое имущество в количестве 7 единиц (в т.ч. транспортные средства) на общую сумму 11,33 млн. руб. 2.Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Омсукчанском городском округе утвержден постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 17.03.2015 г. №175 3.В 2019 году в рамках поддержки СМП было предоставлено 3 муниципальные преференции путем предоставления в аренду/безвозмездное пользование муниципального имущества (аренда: завершенный строительством объект «Реконструкция котельной в пос. Дукат» сроком по 29.08.2024; безвозмездное пользование: электрокотельная в пос. Дукат, транспортное средство сроком по 29.08.2024; временная квартальная котельная п. Омсукчан, транспортное средство сроком по 30.09.2024)  | 1. Исполняется на постоянной основе2.ООО «Компания Энергия» (для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения п. Дукат и п. Омсукчан).Исполняется на постоянной основе, по заявлению заинтересованных лиц |
| 1.2. | Выполнение задач и полномочий, возложенных на органы местного самоуправления законодательством Российской Федерации. Получение доходов в местный бюджет, решение задач социально-экономического развития муниципального образования «Омсукчанский городской округ». Создание оптимальной структуры собственности муниципального образования для выполнения полномочий (функций) органов местного самоуправления | 1. Приватизация муниципального имущества;2. Передача в аренду муниципального имущества;3. Передача в безвозмездное пользование, в порядке концессии и по др.основаниям муниципального имущества. | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | 1. В 2019 году было приватизирован 1 объект муниципального имущества и 3 земельных участка.Заключено 13 договоров приватизации жилых помещений.2. В 2019 году было заключено 18 договоров аренды муниципального имущества, из них:- аренды жилых помещений – 5 (п. Дукат);- 91 договор аренды земельных участков (74 п. Омсукчан, 17 п. Дукат).3. В 2019 году было заключено 8 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом (4 п. Омсукчан и 4 п. Дукат). | 1.Решением Собрания представителей Омсукчанского городского округа ежегодно утверждается прогнозный план приватизации муниципального имущества2.Исполняется на постоянной основе3. Исполняется на постоянной основе |
| 1.3. | Учет имущества муниципального образования «Омсукчанский городской округ», обеспечение наполнения Реестра муниципального имущества муниципального образования «Омсукчанский городской округ» информацией об объектах собственности муниципального образования «Омсукчанский городской округ».Организация и ведение бюджетного учета имущества, составляющего казну муниципального образования «Омсукчанский городской округ» | 1. Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования «Омсукчанский городской округ»;2. Бюджетный учет имущества казны муниципального образования «Омсукчанский городской округ» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | 1.Изменения в Реестр муниципального имущества (и земельных участков) вносятся на основании постановлений администрации Омсукчанского городского округа.2.Бюджетный учет имущества казны муниципального образования «Омсукчанский городской округ» в программе «1С» | Исполняется на постоянной основеИсполняется на постоянной основе |
| 1.4. | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования «Омсукчанский городской округ» на объекты недвижимого имущества и земельные участки | - государственная регистрация права собственности муниципального образования «Омсукчанский городской округ» на объекты недвижимого имущества и земельные участки | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | В 2019 году было зарегистрировано в собственность муниципального образования 73 объекта недвижимого имущества и 3 земельных участка. | Срок исполнения до 2025 года |
| 1.5. | Совершенствование системы управления имуществом муниципального образования «Омсукчанский городской округ» посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий | - обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления муниципальным имуществом, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления муниципальным имуществом в электронном виде | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | Межведомственное электронное взаимодействие реализуется через портал Росреестра: регистрация права собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования. | Через МФЦ реализуется постановка на ГКУ объектов недвижимости, а также внесение изменений в сведения ГКН, в связи с отсутствием данного функционала на портале Росреестра. |
| 1.6. | Выявление неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, в т.ч. земельных участков, реализация выработанных решений по дальнейшему их использованию, в том числе, продажа, передача в аренду.Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Омсукчанского городского округа, путем их разграничения на используемые непосредственно для обеспечения муниципальных функций и используемые в коммерческих целях | 1. Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, в т.ч. земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности;2. реализация выработанного решения по дальнейшему использованию земельных участков | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | 1. В 2019 году не вовлекались в хозяйственный оборот неиспользуемые или используемые не по назначению объекты муниципального имущества, в т.ч. земельные участки, находящиеся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности.2.Земельные участки, предоставляемые в аренду, постоянное (бессрочное) пользование используются в соответствии с их разрешенным использованием. В случае необходимости вид разрешенного использования земельного участка может быть изменен. | 1. В связи с отсутствием обращений заинтересованных лиц и не выявлением на территории муниципального образования таких объектов и земельных участков.2. Исполняется на постоянной основе |
| **2.Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| 2.1. |  Обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах.Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры; | Исполнение краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской области» на период по 2044 год в МО «Омсукчанский городской округ» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | Ответственным исполнения мероприятий краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской области» на период по 2044 год является НКО «Фонд капитального ремонта Магаданской области» |  |
| 2.2. | Обеспечение бесперебойной и эффективной работы систем тепло-водоснабжения и канализации;Повышение энергетической эффективности функционирования коммунального хозяйства  | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2016-2018годы» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | В целях развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния в городском округе реализовывалась программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2019-2023 годы».В отчетном году в области жилищно-коммунального хозяйства за счет местного бюджета на сумму 7442,8 тыс.рублей были проведены следующие работы:- ремонт жилфонда – 4314,1 тыс. рублей;- подготовка тепловых сетей - 290,0 тыс. рублей;- ремонт котельных – 319,2 тыс. рублей;- ремонт канализационных сетей – 2259,4 тыс. рублей;- ремонт водозабора -210,1 тыс. рублей;- ремонт очистных сооружений - 50,0 тыс. рублей. |  |
| **3. Благоустройство Омсукчанского городского округа** |
| 3.1. | Проведение работ по благоустройству, озеленению территории Омсукчанского городского округа | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Омсукчанский городской округ» на 2018 год» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | В 2019 году на территории МО «Омсукчанский городской округ» действовала муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022годы», в рамках которой были проведены работы по благоустройству общественных территорий п. Дукат. Были выполнены мероприятия на сумму 2614,52 тыс.рублей, в том числе из местного бюджета 500,0 тыс.руб; областной и федеральный бюджет – 2114,52 тыс.рублей. |  |
| 3.2. | Комплексное решение проблемы внешнего благоустройства | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Омсукчанского городского округа на 2016-2020 годы» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Омсукчанского ГО на 2016-2020г» за 2019 год исполнение за счет местного бюджета составило 2500,9 тыс. руб.Данные средства были направлены на следующие мероприятия:- наружное освещение – 959,4 тыс.руб.;- благоустройство в дворовых территориях (Приобретение и установка детских игровых комплексов в дворовых территориях, ремонт и содержание центр.улицы) – 896,3 тыс.руб.;- прочие мероприятия по благоустройству территории поселений (содержание и покраска (детских площадок, стадионов т.п.)) – 10,0 тыс.руб.;- озеленение (приобретение вазонов, высадка деревьев и газонов) – 3,6тыс.руб.;- мероприятия по благоустройству мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов в поселениях – 620,6 тыс.руб.;- благоустройство в дворовых территориях (содержание, благоустройство внутри дворовых территорий и дорог (зимнее и летнее)) 11,0 тыс.руб. |  |
| 3.3. | Регулировании численности безнадзорных животных, предупреждения заболеваний общих для человека и животных | Содержание безнадзорных животных | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | В рамках мероприятий по отлову безнадзорных животных Управлением ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа проведены следующие мероприятия:-на постоянной основе осуществляются мероприятия по отлову безнадзорных животных собак в населенных пунктах муниципального образования «Омсукчанский городской округ», в случае поступления заявок или обращений от граждан о нахождении на территории поселков агрессивно настроенных собак, специалистами МКУ «Омсукчанский эксплуатационный центр» в кратчайшие сроки, осуществляются мероприятия по розыску и отлову агрессивного животного;- проведение работ по уничтожению био отходов, производится за пределами поселения.-специалистами МКУ «Омсукчанский эксплуатационный центр» ведется постоянная работа о отлову, передержке и стереализации безнадзорных животных за счет средств поступающих субвенций из бюджета Магаданской области; -организован учет стериализованных собак, а также учет поступающих обращений от жителей округа по факту нахождения агресивных собак на территорий поселков.В 2019 году отловлено 111 собак. |  |
| **4. Дорожное хозяйство** |
| 4.1. | Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог муниципального значения.Улучшение условий движения транспорта и пешеходов, применение новых технических средств регулирования с целью обеспечения безопасности дорожного движения;Повышение уровня транспортной доступности | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2015-2017 годы» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | В 32019 году выпполены слендующие меропиятия:– содержание дорог п. Омсукчан -3841,3 тыс.руб. ;– содержание дорог п. Дукат - 298,2 тыс.руб.;– мероприятия по безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение разметки на дорожное полотно по ул. Ленина, ремонт бетон.дорожного покрытия по ул.Ленина) - 381,5 тыс.руб. |  |
| **5. Развитие образования** |
| 5.1. | Создание системы оценки качества образования городского округа | Аттестация ОГЭ для 9-х и ЕГЭ для 11-х классов. Мониторинг учебных достижений учащихся 4-х, 5-х классов | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа | В 2018-2019 г.г. учащиеся 11 класса СОШ п. Омсукчан и СОШ п. Дукат, успешно прошли ГИА и получили аттестаты о среднем общем образовании.В марте, апреле, мае 2019 года в 4-х,5-х,6-х, 7-х классах были проведены ВПР по предметам, где учащиеся показали удовлетворительные результаты. |  |
| 5.2. | Реконструкция системы образования | Реконструкция МБУ ДО «ЦДО п. Омсукчан» | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа | В МБУ ДО «ЦДО п. Омсукчан» проведена реконструкция системы отопления, ремонт внутреннего водопровода, внутренней и наружной канализации, ремонт актового зала. |  |
| 5.3. | Внедрение информационно - коммуникационных технологий в образовательных учреждениях | Введение электронных журналов и электронных дневников в школах Омсукчанского городского округа | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа, общеобразовательные организации ОГО | В СОШ п. Омсукчан введен электронный журнал, в школе установлена локальная сеть, ООШ п. Омсукчан работают в электронных журналах и дневниках. |  |
| 5.4. | Укрепление и обновление материально – технической базы образовательных учреждений | Оснащение ОУ современным мультимедийным, компьютерным, технологическим оборудованием | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа, общеобразовательные организации ОГО | В СОШ п. Омсукчан приобретено 5 комплектов учебной мебели, компьютерное оборудование: ноутбуков 4 мультимедийных проектора-3, 2 теннисных стола, 2 морозильных ларя. В ООШ п. Омсукчан приобретена оргтехника: компьютер -2, свканер-2, принтер-3, проектор-1,тенисный стол -1, приобретено 2 комплекта учебной мебели, В СОШ п. Дукат приобретено 2 компьютера.В детский сад п. Омсукчан приобретена шведская стенка, 3 телевизора, проектор (2 шт ) , принтер струйный, сенсорный стол UTSKids32(2шт).Детский сад Дукат приобретен интерактивный пол и доска интерактивная, приобретено оборудование для исследовательской деятельности (микроскопы, оборудование для изучения окружающей среды). МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» приобретено снаряжение для туризма(палатки 3, спальные мешки-2, рюкзаки). |  |
| **6. Развитие культуры** |
| 6.1. | П Проведение разнообразных культурно-досуговых мероприятий на территории Омсукчанского городского округа, проведение разнообразных культурно-досуговых мероприятий на территории Омсукчанского городского округа, увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | Подготовка и проведение мероприятий  | Управление культуры, социальной и молодежной политики | За 2018 год МБУК ЦД и НТ было подготовлено и проведено 362 мероприятия. Общее число посетителей составило 20333 человека. Проведено 73 культурно-досуговых мероприятия на платной основе, которыми воспользовались 2024 человека. 2019 год в России указом Президента российской федерации был объявлен «Годом Театра». Участники коллективов и сотрудники МКУК «ЦД и НТ Омсукчанского городского округа за 2019 год приняли участие:- в фестивале «Восточная сказка» г. Магадан, - коллектив «Пульсар-Холл» заняла I места и одно II место. -в региональном конкурсе «Взгляд через объектив», который прошел в г. Магадан, в рамках года Театра в РФ. В номинации «Моя театральная жизнь», участница ОГО заняла, - II место. - в конкурсе Омсукчанского городского округа в п. Дукат «Алло, мы ищем таланты средняя группа коллектива «Флэш» - I место.- в фестивале «Казачий Круг»- г. Магадане, прошел отбор и принял участие фольклорный ансамбль «Традиция».-в международном фестивале «Родники России» в г. Новосибирск - коллектив «Традиция» награжден Дипломом Лауреата I степени.Коллектив «Милгын» принял участие в праздниках «Кильвей», «Чайрудяк»,«Туйгивин», «Хебденек».С 02-07 декабря 2019 года участие Шепель Екатерины, под руководством Чуприной Елизаветы Семеновны), в региональной выставке декоративно-прикладного творчества для лиц с ограниченными возможностями и фестивале «Душа всегда свободна».В феврале 2019 года состоялась гастрольная поездка Ансамбля «Дольче Вита» под руководством Богдановой Л.А. с сольной программой в ДК п. Снежный, ДК п. Ола, ДК п. Палатка, ДК «Энергетик» Магадан. В рамках патриотического воспитания, пропаганды ЗОЖ, антитеррористической направленности, экологии, безопасное лето, Добро, и других акций в 2019 году проведено свыше 125 мероприятий, участниками которых является молодёжь Омсукчанского городского округа.Для детей проведен 21 кинопоказ на которых демонстрировались мультфильмы, а также видео ролики о здоровом образе жизни. Общее количество посетителей - 3562 человека.03.11.2019 г. в стенах Центра досуга проведена Всероссийская акция «Ночь искусств» - на которой присутствовало более 70 человек.В четвертом квартале 2019 года проведено 6 бесплатных дискотек для учащихся образовательных учреждений. Проведена игра КВН «Кубок Главы Омсукчанского городского округа», в которой приняли участие три команды - МБОУ СОШ п. Омсукчан», коренные малочисленные народы Севера, команда ПУ № 11 . С 06 по 31 декабря 2019 в выставочном зале ЦД и НТ была организована выставка - продажа декоративно прикладного творчества мастериц округа которую посетили более 70 человек.,  В декабре прошел Приуроченный к закрытию «Года Театра» фестиваль «Волшебный миг» участниками которого, стали учащиеся образовательных учреждений округа более – 75 человек.В период с 25 декабря по 31 декабря проведено 11 утренников (с разделением по возрастам от 0 до 5 лет, от 6-до 14 лет), для учреждений и организаций округа. (КМНС-администрация, полиция, общепоселковый утренник п. Омсукчан, общепоселковый утренник п. Дукат, из них на платной основе-5). |  |
| 6.2. | Создание условий для обеспечения сохранности и пополнения библиотечных фондов Омсукчанского городского округа, обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов новыми документами на различных носителях информации, увеличение количества новых поступлений документов на различных носителях информации | В рамках бюджета Омсукчанского городского округа | Управление культуры, социальной и молодежной политики | На комплектование библиотечных фондов ЦБС выделены средства в размере 300,1 тыс.руб., из них средства субъекта - 69,1 тыс. руб, средства ОГО – 231 тыс. руб.Фонд библиотек составил 74714 экземпляров книг, брошюр, документов на других носителях. |  |
| 6.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, создание комфортных условий для посетителей. Развитие инфраструктуры, соответствующее требованиям современных потребителей услуг, сохранность муниципального имущества | В рамках бюджета Омсукчанского городского округа | Подготовка и проведение мероприятий | В рамках «Социального партнерства» в **МКУДО «ДШИ ОГО»** произведен косметический ремонт в классе хореографии п. Дукат, проведена замена полов на сценическое покрытие на отделении хореографического отделения в п. Дукат, п. Омсукчан. Общая сумма работ составила 1млн. 14 тыс. 629 руб. В **МКУК «ЦБС ОГО»** был проведен ремонт помещений детской библиотеки п. Омсукчан на сумму 1295215 руб.Приобретена новая мебель (сумма 291600 руб.)Приобретены основные средства: 2 моноблока на сумму 59998 руб., МФУ – 10799 руб., стеллажи библиотечные (8 штук на сумму 77600 руб.), банкетка мягкая (6 штук на сумму 38400 руб.)В **МКУК «ЦДиНТ ОГО»** сумма расходов из местного бюджета на улучшение материально- технической базы учреждения в 2019 году составила – 112 066 тыс. руб. (моноблок Lenovo, моноблок HP, цветной принтер Epson, принтер HP 3 в 1, антивирус, Microsoft Office). |  |
| 6.4. | Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дополнительного образования, увеличение охвата детей программами дополнительного образования. | - реализация мероприятий в рамках муниципальной программы; - подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий;- участие в областных и региональных конкурсах; | Подготовка и проведение мероприятий | В школе реализуется две образовательные программы:- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» и в области искусства «Хореографическое творчество»;- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано», «Фольклорный ансамбль», «Общее эстетическое образование». Педагогический состав школы 7 человек.Контингент обучающихся на начало учебного 2019/2020 года -115 чел. Количество обучающихся по предпрофессиональным программам – 54 чел. (художественное отделение – 27 детей, хореографическое отделение – 27 чел.) Количество обучающихся по общеразвивающим программам – 61 чел. (фо-но – 9 детей, музыкальный фольклор – 9 детей, скрипка – 14 детей, хореография – 22 ребенка, подготовительное отделение – 7 детей).За 2019 год обучающиеся школы принимали участие в конкурсах, фестивалях, выставках, концертах различного уровня:- в 50 школьных и окружных мероприятиях – 92 обучающихся;- в 3 региональных мероприятиях – 4 обучающийся;- в 6 Всероссийских мероприятиях – 5 обучающихся;- в 9 Международных мероприятиях – 33 обучающихся; В ДШИ созданы условия для ведения нормального образовательного процесса. Образование в школе проходит на безвозмездной основе. Родительская плата не взимается. Обеспеченность кадрами составляет 72% от штатной численности учреждения. За 2019 год - курсы повышения квалификации в г. Магадан прошло - 6 работников. Два преподавателя учреждения приняли участие в проекте «Творческие люди». В рамках национального проекта «Пожилые люди» дистанционное обучение прошел 1 работник. В соответствии с введенными профессиональными стандартами «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» прошли профессиональное переобучение 3 преподавателя.  |  |
|  | **7. Молодежная политика** |  |
| 7.5. | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи. Повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию региона. | - реализация мероприятий в рамках муниципальной программы;- организация и проведение мероприятий посвященных памятным датам истории России;- проведение мероприятий посвященных Дню молодого избирателя, - проведение акций «День призывника», «Мы граждане России»;-участие в областных акциях | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Проведение акций ко Дню Победы: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Стена памяти» - «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться!», «Солдатская каша», акция «Свеча памяти», приуроченная к дню памяти «Павших в годы ВОВ» .  Проведение мероприятий: Спортивно-туристическая игра «Зарница», День героев Отечества, День государственного флага, День соседа», День России, День Молодого избирателя, День призывника, проведение акции «Мы-граждане России» (торжественное вручение паспортов), «Неделя без турникетов» |  |
| 7.6. | Формирование здорового образа жизни, увеличение количества молодых людей, вовлеченных в пропаганду здорового образа жизни | Проведение мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и других вредных привычек | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Приобретение тестов для выявления наркотических препаратовПриобретение продуктов питания (походы) для реализации молодежного проекта «Беги за мной». Проведение акций «Меняй сигарету на конфету!», Красная ленточка», «Я выбираю жизнь без наркотиков», изготовление информационных антинаркотических буклетов и листовок. Проведение акции «Стоп ВИЧ/СПИД». |  |
| 7.7. | Поддержка молодежных и детских общественных объединений, увеличение количества молодых людей, принимающих участие в волонтерской деятельности, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | Вовлечение молодежи в социальную практику, поддержка деятельности молодежных общественных объединений | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Проведение мероприятия «Волонтеры будущего» (показ премьеры документального фильма «Волонтеры будущего»). Проведение благотворительных акций: «Дарите женщинам цветы», «Неделя добра», «Наш лес», «Берегите детей».Проведение мероприятия «Прыжок в лето», приуроченное Дню защиты детей. Проведение мероприятия «Веселые дворовые игры». |  |
| 7.8. | Профессиональное и творческое развитие молодежи, увеличение количества молодых людей, занимающихся различными видами творчества  | Поддержка талантливой и способной молодежи, детских и молодежных социальных позитивных инициатив | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Проведение творческого фестиваля «Волшебный миг», приуроченного к Году театра в России.Участие молодежи Омсукчанского городского округа в заседаниях молодежной общественной палаты при Магаданской областной Думе шестого созыва.Проведение конкурса фотографий «Мы с папой верные друзья», конкурса-парада колясок и велосипедов «Карапуз-2019», фестиваля Ухи, «Национальной традиционной кухни, приуроченной к 65-летию Омсукчанского района. |  |
| 7.9. | Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях культуры, здравоохранения, образования и спорт; улучшение качества предоставляемых услуг населению | Поддержка молодых специалистов | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Выплата молодому специалисту учреждения спорта МБУ «СШ п.Омсукчан» |  |
| 7.10 | Создание благоприятных социально-бытовых и экономических условий для укрепления молодых семей,  | Обеспечение жильем молодых семей в Омсукчанском городском округе в рамках муниципальной программы | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | В рамках муниципальной программы жилье приобрела 1 семья |  |
| **8. Социальная сфера** |  |
| 8.1. | Создание условий для повышения качества жизни малоимущих, социально незащищенных слоев населения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Омсукчанского городского округа | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | АСП неработающим пенсионерам старше 60 лет- 6 чел. (73,0 тыс. руб.), одинокопроживающие малоимущие граждане -1 чел. (15 тыс руб..), неработающие инвалиды – 4 чел. (60,0 тыс. руб.), малоимущие семьи (среднедушевой доход ниже прожиточного минимума)- 4 семьи (55,0 тыс. руб.), Граждане, освободившимся из мест лишения свободы – 1 чел. (5,0 тыс.руб.) |  |
| 8.2. | Создание условий для повышения качества жизни пожилых граждан на основе материальной поддержки, улучшение социально - экономического положения, поддержка активной жизненной позиции пожилых людей | Забота о старшем поколении Омсукчанского городского округа | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | ЕДВ неработающим ветеранам труда Омсукчанского района, старше 60 лет – 631,5 тыс. руб.годовая подписка на газету «Омсукчанские вести» - 45,0 тыс. руб. Проведение «Дня пожилого человека», спортивных мероприятий для граждан пенсионного возраста, проведение культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста – 202,0 тыс.руб. |  |
| 8.3. | Поддержка родовых общин коренных малочисленных народов Севера, сохранение и развитие этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, улучшение жилищных условий граждан из числа коренных малочисленных народов Севера | Комплексные меры по поддержке коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Омсукчанского городского округа | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Реставрация редких национальных экспонатов-костюмов, украшений – приобретение вспомогательных материалов для реставрации и пошива национальных костюмов на сумму 20,0 тыс. руб. |  |
| 8.4. | Возрождение приоритета и престижа семьи, семейных традиций, укрепление статуса семьи, уважительного отношения всех членов семьи между собой, формирование ответственного родительства, сокращение масштабов социального сиротства, переход к преимущественному воспитанию детей-сирот и детей, лишившихся родительского попечения, в семейной среде, уменьшение детской безнадзорности и количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, создание условий для воспитания в семье и успешной интеграции в общество детей-инвалидов | Организация мероприятий направленных на поддержку семьи, материнства и детства в Омсукчанском городском округе | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | 1 июня - проведение праздничного мероприятия День защиты детей.Проведение праздничных мероприятий ко дню семьи, любви и верности, дню Матери России.Приобретение подарков ко «Дню знаний», приобретение новогодних подарков для детей сирот.Проведение акции по поддержке семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 18 лет, и семей, воспитывающих детей-инвалидов.Организация и проведение мероприятия «День Рождества пресвятой Богородицы». |  |
| 8.5. |  Повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения населения округа, воспитание уважения к традициям и символам российского государства и Магаданской области; повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения населения округа, воспитание уважения к традициям и символам российского государства и Магаданской области; активизация мер по профилактике и предотвращению конфликтов на социально-политической, религиозной, этнической почве | Проведение мероприятий (праздников, конкурсов, выставок ярмарок, спортивных мероприятий, акций) направленных на укрепление дружбы взаимопонимание между представителями разных национальностей, сохранение народной культуры, возрождение и развитие историко-культурных и духовных традиций  | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Проведение творческого конкурса «И вечная природы красота-2019» Проведение субботника «Мусору НЕТ»Праздник «Масленица»День народного единстваМузыкальный-этнографический спектакль «Семья»  |  |
| **9. Развитие спорта** |
| 9.1. | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта на территории Омсукчанского городского округа.Успешное выступление спортсменов Омсукчанского городского округа. | Участие сборной команды Омсукчанского городского округа в Спартакиаде трудящихся Магаданской области. | Управления спорта и туризма администрации Омсукчанского городского округа | Сборная команда ОГО в 2019 году заняла первое общекомандное место в XVII Спартакиаде трудящихся Магаданской области 2019. |  |
| 9.2. | Привлечение несовершеннолетних детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом.Увеличение количества несовершеннолетних занимающихся в МБУДО «ДЮСШ п. Омсукчан». | Участие воспитанников МБУДО «Детская юношеская спортивной школы п. Омсукчан» в окружных, межрайонных и областных спортивных мероприятиях. | Управления спорта и туризма администрации Омсукчанского городского округа | В спортивной школе проходят обучение 320 школьников п. Омсукчан, п. Дукат и Омсукчанского детского сада. Воспитанники школы в 2019 году приняли участие в 22 областных, межрайонных соревнованиях и в 1 федеральном, в которых 11 раз становились чемпионами и призерами. Занимающиеся МБУ «СШ п. Омсукчан» успешно выступили в следующих соревнованиях: - X межрайонный турнир по хоккею с шайбой среди юношеских команд «Золотая Колыма», на призы АО «Полиметалл УК» – 1 место;- Региональный этап школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди девушек – 2 место;- Региональный этап 9 летней Спартакиады учащихся России 2019 г. по баскетболу среди девушек – 2 место |  |
| 9.3. | Пропаганда здорового образа жизни среди населения Омсукчанского городского округа. Увеличение количества граждан занимающихся физической культурой и спортом проживающих на территории Омсукчанского городского округа. | Проведение на территории Омсукчанского городского округа окружных Физкультурно-спортивных мероприятий. | Управления спорта и туризма администрации Омсукчанского городского округа | Для населения Омсукчанского городского округа работниками муниципального бюджетного учреждения «Омсукчанский спортивно-оздоровительный комплекс» в 2019 году проведено 77 физкультурно-спортивных, окружных массовых мероприятий в которых приняли участие - 3253 человек.Также, сборные команды, формируемые на базе МБУ «ОСОК» приняли участие в 17 областных соревнованиях по видам спорта в зачет XVII Спартакиады трудящихся Магаданской области 2019. Проведен X межрайонный турнир по хоккею с шайбой среди юношеских команд «Золотая Колыма» на призы компании АО «Полиметалл». В данном турнире приняли участие 34 юных хоккеиста (п. Мяунджа, п. Усть-Омчуг, п. Ягодное, п. Омсукчан), сборная Омсукчанского городского округа заняла 1 место. На базе Омсукчанского спортивного оздоровительного комплекса продолжает свою работу Центр тестирования «Готов к труду и обороне» |  |
| **10. Финансово – бюджетная политика** |
| **10.1. Развитие доходного потенциала округа** |
| 10.1.2. | Увеличение доходного потенциала округа | Инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, с целью выявления неиспользуемого имущества и определения направления его эффективного направления использования  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | В 2019 году была проведена инвентаризация имущества казны муниципального образования «Омсукчанский городской округ» в целях проверки фактического наличия, состояния, учета и упорядочения имущества казны муниципального образования:1) инвентаризация (осмотр) объектов тепловодоснабжения и горячего водоснабжения п. Омсукчан;2) инвентаризация (осмотр) объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения п. Дукат;3) инвентаризация пешеходных и автомобильных мостов п. Омсукчан;4) инвентаризация транспортных средств;5) инвентаризация мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и мусорных контейнеров;По итогам проведенной инвентаризации комиссией установлено следующее: - фактическое наличие имущества Казны муниципального образования с учетными данными реестра муниципальной собственности муниципального образования «Омсукчанский городской округ» совпадает;- объекты имущества, переданные по договорам аренды, безвозмездного пользования, используются по назначению. | Контроль за использованием муниципального имущества и земельных участков может проводиться в случаях обращения по фактам использования имущества не по назначению. В 2019 году таких обращений в Комитет не поступало, фактов нецелевого использования муниципального имущества выявлено не было.. |
| Выявление землепользователей, не имеющих надлежащим образом оформленных документов на занимаемые ими земельные участки, ведение учета таких участков, а также проведение работ по оформлению договоров аренды на земельные участки | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | Оформление договора аренды земельного участка осуществляется исключительно на заявительной основе. Постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 03.11.2017 г. №801 утвержден административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Омсукчанский городской округ». В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 246-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства. | Заявлений, жалоб на нарушения норм земельного законодательства в адрес администрации не поступало, соответственно внеплановых проверок не проводилось.  |
| Обеспечение своевременной подготовки для предоставления в судебные органы материалов по вопросам расторжения договоров и взыскания в принудительном порядке задолженности по арендной плате за землю и муниципальное имущество; повышение эффективности претензионно-исковой работы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | В 2019 г. Комитетом было подано 8 исковых заявлений (заявлений) о взыскании задолженности по арендной плате на общую сумму 1 852 733,91 руб., из них:1) ООО «РЭС» – 135 034,94 руб., иск удовлетворен полностью;2) ООО «РЭС» – 677 452,15 руб., заключено мировое соглашение на сумму 504 540,43 руб. (172 911,72 руб. оплатили сами в ходе судебного разбирательства);3) Боляева В.В. – 195 867,94 руб., заявленная сумма включена в реестр требований кредиторов, требования погашены на сумму 6 759,54 руб.;4) Гайдаржи С.Н. – 189 982,23 руб., иск удовлетворен полностью;5) Шабанков С.М. – 28 801,87 руб., иск удовлетворен полностью;6) Гостева А.Г. – 18 881,64 руб., иск удовлетворен полностью;7) Гостева А.Г. – 98 203,21 руб., иск удовлетворен полностью;8) ООО «СК Стройдор» – 508 509,93 руб., иск удовлетворен полностью. Таким образом, удовлетворены все поданные заявления на общую сумму 1 663 625,51 руб. | Исполняется на постоянной основе |
| Установление экономически обоснованных налоговых ставок по местным налогам | Отдел экономики администрации Омсукчанского городского округа | Налоговые ставки не устанавливались | Не было необходимости в установлении налоговых ставок по местным налогам  |
| Обеспечение выполнения установленных планов по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета округа | Главные администраторы доходов бюджета округа | По налоговым и неналоговым доходам план на 2019 год выполнен на 103,7%, в том числе при плане в сумме 296218,04 тыс.руб.Исполнение на 01.01.2020г. составило 307125,0 тыс.руб., что на 18552,2 тыс. рублей больше плана 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговых и неналоговых доходов в бюджет Омсукчанского городского округа за 12 месяцев 2019 года поступило на 18551,2 тыс.рублей больше (на 01.01.2019г. -288573,8тыс.руб. на 01.01.2020г. -307125,0 тыс.руб.)В том числе налоговых доходов поступило на 9531,6 тыс. руб. больше (на 01.01.2019г.-240598,0 тыс. руб. на 01.01.2020г. – 252365,6 тыс. руб.) Неналоговых платежей по сравнению по сравнению с 2018годом на отчетную дату поступило на 6783,6 тыс. руб. меньше (на 01.01.2019г. -47975,8 тыс. руб. на 01.01.2020г. -54759,4) |  |
| Оптимизация действующих льгот по местным налогам и неналоговым доходам округа | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа,Отдел экономики  | ежегодно при (необходимости) |  |
| **10.2.Урегулирование задолженности в бюджет округа по налоговым и неналоговым доходам и полная ликвидация** **кредиторской задолженности** |
| 10.2.1 | Сокращение задолженности перед бюджетом округа  | Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию задолженности по доходам округа | Главные администраторы доходов бюджета округа | 1)Задолженность по налогу и сборам по состоянию на 01.01.2020г. в бюджет ОГО составила 2508,0 тыс.руб. , что на 9440 тыс.руб. меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года (11948тыс.руб.); из нее недоимка 1547,0 тыс. руб., что на 6790 тыс.руб. меньше, чем на аналогичную отчетную дату предыдущего года(8337тыс.руб.). Данные за 2019 год показаны без учета предприятий и граждан, находящихся в процедурах банкротства. 2)недоимка на 01.01.2020г. по арендным платежам за земельные участки составляет – 7617,57 тыс.руб. и от сдачи в ареду имущества ОГО составляет 4652,62 руб. |  |
| 10.2.2. | Сокращение задолженности перед бюджетом округа | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом округа | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | 1 В 2019 году произведено:- полное списание образовавшейся безнадежной к взысканию дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки в сумме 1537069,03рублей;- списание на 04 забалансовый счет «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» суммы в размере 1609293,00 рублей; |  |
| 10.2.3 | Полная ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджета округа  | Снижение просроченной кредиторской задолженности бюджета округа | Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | до 2020 года |  |
| **10.3. Повышение эффективности расходов** |
| 10.3.1. | Оптимизация бюджетных расходов, упорядочение отражение в бюджетной отчетности расходов на прочих работников органов местного самоуправления округа | Сокращение численности муниципальных служащих органов местного самоуправления | Администрация Омсукчанского городского округа | В 2019 году сокращено 1,3 штатные единицы:- 1 ставка руководителя управления по учету финансов и отчетности - главного бухгалтера;-0,3 ставки ведущего специалиста по жилищным субсидиям. |  |
| 10.3.2 | Создание муниципального учреждения «Омсукчанский эксплуатационный центр» | Администрация Омсукчанского городского округа | 2 мая 2017 создано МКУ «Омсукчанский эксплуатационный центр» |  |
| **11. Экономическое развитие**  |
| 11.1. | Повышение инвестиционной привлекательности Омсукчанского городского округа | Разработка и принятие нормативно-правовых актов | Администрация Омсукчанского городского округа | Разработан инвестиционный паспорт.Инвестиционная декларация(размещены на сайте) |  |
| 11.2. | Улучшение экономических показателей деятельности малого и среднего предпринимательства | Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства:- реализация программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омсукчанском городском округе на 2015-2017 годы» разработка и принятие аналогичной программы на последующие периоды | Администрация Омсукчанского городского округа | Оказана: финансовая поддержка 1 СПМ;Имущественная поддержка:- 3 СМП предоставлена муниципальная преференция.Принята муниципальная программа пост. адм. ОГО от 30.08.2017г. № 653 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омсукчанском городском округе на 2018-2020 годы» |  |