**Отчет**

О выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально - экономического

развития Омсукчанского городского округа за 2022 год

| **№**  **п.п.** | **Цели и задачи,**  **ожидаемый эффект** | **Наименование**  **мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Информация об**  **исполнении** | **Пояснение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основные направления стратегического развития до 2025 года** | | | | | |
| **1. Совершенствование управления муниципальным имуществом** | | | | | |
| 1.1. | Повышение эффективности использования имущества муниципального образования «Омсукчанский городской округ», обеспечение его сохранности и целевого использования | Повышение эффективности в управлении муниципальной собственностью:  1. Управление и распоряжение имуществом муниципальных учреждений муниципального образования «Омсукчанский городской округ»; | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | Осуществляется контроль за использованием имущества, находящимся в оперативном управлении путем предоставления ежеквартальных отчетов учреждений о движении основных фондов. Списание имущества также проходит через КУМИ (распоряжением КУМИ).  В оперативное управление было передано:  - недвижимое имущество в кол-ве 2 ед. на общую сумму 2,87 млн. руб.  - движимое имущество в количестве 111 единиц на общую сумму 19,67 млн. руб. | Исполняется на постоянной основе |
| 2. Формирование нормативной правовой базы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | Постановлением администрации Омсукчанского городского округа от 22.10.2020г. № 468 утвержден Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Омсукчанском городском округе |  |
| 3. Разработка механизмов и порядка передачи неиспользованного имущества (бездействующих производственных площадей, имущества ликвидируемых объектов строительства) субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях долгосрочной аренды. | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | В 2022 году имущественная поддержка оказана двум субъектам малого предпринимательства | ООО «АТК Коркодон», ООО «Главиум» |
| 1.2. | Выполнение задач и полномочий, возложенных на органы местного самоуправления законодательством Российской Федерации. Получение доходов в местный бюджет, решение задач социально-экономического развития муниципального образования «Омсукчанский городской округ». Создание оптимальной структуры собственности муниципального образования для выполнения полномочий (функций) органов местного самоуправления | 1. Приватизация муниципального имущества; | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | В 2022 году было приватизировано 2 объекта муниципального имущества и 13 земельных участков.  Заключено 3 договора приватизации жилых помещений. | Решением Собрания представителей Омсукчанского городского округа еже годно утверждается прогнозный план приватизации муниципального имущества |
| 2. Передача в аренду муниципального имущества; | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | В 2022 году было заключено 26 договоров аренды муниципального имущества, из них:  - аренды жилых помещений – 15 (12 п. Дукат и 3 п. Омсукчан);  - аренда земельных участков - 80 (62 п. Омсукчан, 18 п. Дукат). | Исполняется на постоянной основе |
| 3. Передача в безвозмездное пользование, в порядке концессии и по др. основаниям муниципального имущества. | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | В 2022 году было заключено 10 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом (п. Омсукчан и п. Дукат). | Исполняется на постоянной основе |
| 1.3. | Учет имущества муниципального образования «Омсукчанский городской округ», обеспечение наполнения Реестра муниципального имущества муниципального образования «Омсукчанский городской округ» информацией об объектах собственности муниципального образования «Омсукчанский городской округ».  Организация и ведение бюджетного учета имущества, составляющего казну муниципального образования «Омсукчанский городской округ» | 1. Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования «Омсукчанский городской округ»; | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | Изменения в Реестр муниципального имущества (и земельных участков) вносятся на основании постановлений администрации Омсукчанского городского округа. | Исполняется на постоянной основе |
| 2. Бюджетный учет имущества казны муниципального образования «Омсукчанский городской округ» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | Бюджетный учет имущества казны муниципального образования «Омсукчанский городской округ» в программе «1С», АС Смета. | Исполняется на постоянной основе |
| 1.4. | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования «Омсукчанский городской округ» на объекты недвижимого имущества и земельные участки | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Омсукчанский городской округ» на объекты недвижимого имущества и земельные участки | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | В 2022 году было зарегистрировано в собственность муниципального образования 214 объектов недвижимого имущества и 1 земельный участок. | Срок исполнения до 2025 года |
| 1.5. | Совершенствование системы управления имуществом муниципального образования «Омсукчанский городской округ» посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления муниципальным имуществом, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления муниципальным имуществом в электронном виде | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | Межведомственное электронное взаимодействие реализуется через портал Росреестра: регистрация права собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, постановка объектов на ГКУ, внесения изменений в сведения ЕГРН | Через МФЦ реализуется переход права собственности к физическим лицам(приватизация жилых помещений, земельных участков) |
| 1.6. | Выявление неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, в т.ч. земельных участков, реализация выработанных решений по дальнейшему их использованию, в том числе, продажа, передача в аренду.  Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Омсукчанского городского округа, путем их разграничения на используемые непосредственно для обеспечения муниципальных функций и используемые в коммерческих целях | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, в т.ч. земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности; | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | В 2022 году вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, в т.ч. земельных участков, не было. | Обращений от заинтересованных лиц не поступало. |
| Реализация выработанного решения по дальнейшему использованию земельных участков | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | Земельные участки, предоставляемые в аренду, постоянное (бессрочное) пользование используются в соответствии с их разрешенным использованием. В случае необходимости вид разрешенного использования земельного участка может быть изменен. | Исполняется на постоянной основе |
|  |  | Инвентаризация Имущества находящегося в муниципальной собственности, с целью выявления неиспользуемого имущества и определения направления использования | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | В 2022 году:  - проведена инвентаризация Казны муниципального образования «Омсукчанский городской округ»;  - проведена инвентаризация транспортных средств находящие в собственности муниципального образования «Омсукчанский городской округ»;  - проведена инвентаризация детских площадок находящие в собственности муниципального образования «Омсукчанский городской округ». | Контроль за использованием муниципального имущества и земельных участков может проводиться в случаях обращения по фактам использования имущества не по назначению. В 2022 году таких обращений в Комитет не поступало, фактов нецелевого использования муниципального имущества выявлено не было. |
| **2. Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах.  Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры; | Исполнение краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской области» на период по 2044 год в МО «Омсукчанский городской округ» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | Ответственным исполнения мероприятий краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской области» на период по 2044 год является НКО «Фонд капитального ремонта Магаданской области». В 2022 году в рамках реализации региональной программы начат капитальный ремонт фасада МКД по адресу п. Омсукчан, ул. Мира, д.20 |  |
| 2.2. | Обеспечение бесперебойной и эффективной работы систем тепло-водоснабжения и канализации;  Повышение энергетической эффективности функционирования коммунального хозяйства | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2019-2023годы» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | В 2022 году в соответствии с мероприятиями программы утверждено - 23882,24 тыс. руб., исполнено - 23882,03 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 1256,59 тыс. руб., областного бюджета - 22625,44 тыс. руб.  Выполнены следующие мероприятия:  - приобретение материалов для текущего ремонта МКД п. Дукат - 622,33 тыс. рублей;  - приобретение тягодутьевого оборудования (в рамках капитального ремонта) для модернизации объекта основных средств теплоснабжения – 1259,67 тыс. руб.;  - приобретение насосов (в рамках капитального ремонта) для модернизации объекта основных средств водоснабжения и теплоснабжения – 1811,21 тыс. руб.;  - модернизация установки углеподачи (в рамках капитального ремонта) «Центральной угольной котельной» п. Дукат – 3427,6 тыс. руб.;  - модернизация наружной сети тепло-водоснабжения (в рамках капитального ремонта) от ТК13 до теплового уз-ла дома Транспортная 1, от ТК- 700 до ТК- 717 (Квартальная котельная – Ленина 33)– 16006,96 тыс. руб.;  - приобретение промывочной машины для трубопровода – 120 тыс. руб.  В рамках муниципальной программы «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Омсукчанского городского округа» в 2022 году выделено 6590,05 тыс. руб. на ликвидацию несанкционированной свалки, образовавшейся по обеим сторонам подъездной дороги к полигону ТКО, расположенной в п. Дукат. |  |
| **3. Благоустройство Омсукчанского городского округа** | | | | | |
| 3.1. | Проведение работ по благоустройству, озеленению территории Омсукчанского городского округа | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Омсукчанский городской округ» на 2018-2024 годы» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Омсукчанский городской округ» на 2018-2024 год», в 2022 году выделено 26088,12 тыс. руб. на благоустройство общественной территорий в п. Омсукчан по ул. Ленина 21- Мира 8. Выполнены мероприятия по комплексному благоустройству прилегающих территорий к спортивной площадке: работы по обустройству зон для активного и спокойного отдыха, обустройство детской площадки, парковочных мест, озеленение территории, установка элементов внешнего благоустройства (урны, скамейки, беседки), освещение территории. |  |
| 3.2. | Комплексное решение проблемы внешнего благоустройства | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Омсукчанского городского округа на 2021-2025 годы» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | В 2022 году в соответствии с мероприятиями программы утверждено 23171,45 тыс. руб., исполнено – 23170,59 тыс. руб.,  Данные средства были направлены на выполнение следующих мероприятий:  1. на обустройство площадок накопления ТКО п. Дукат в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на сумму 2842,72 тыс. руб.;  2. ремонт участка автодороги п. Омсукчан ул. Ленина д. 24 – ул. Школьная д. 19 на сумму 4881,02 тыс. руб. реализован по результатам конкурсного отбора инициативных проектов Магаданской области;  3. благоустройство дворовой территории в п. Омсукчан по ул. Мира д. 20 на сумму 7059,0 тыс. руб., выполненной в рамках федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке»;  4. прочие мероприятия по благоустройству территории:  - оплата электроэнергии по уличному освещению населенных пунктов на сумму 1722,66 тыс. руб.;  - прочие мероприятия по благоустройству территорий – 1983,84 тыс. руб. |  |
| 3.3. | Регулировании численности безнадзорных животных, предупреждения заболеваний общих для человека и животных | Содержание безнадзорных животных | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | На осуществление государственных полномочий для организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 2022 году выделено 2258,70 тыс. руб.  В рамках программы выполнены следующие мероприятия:  - отлов и содержание безнадзорных животных;  - организация приюта (ремонт кровли, обустройство выгулочного дворика). |  |
| **4. Дорожное хозяйство** | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог муниципального значения.  Улучшение условий движения транспорта и пешеходов, применение новых технических средств регулирования с целью обеспечения безопасности дорожного движения;  Повышение уровня транспортной доступности | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2018-2022 годы» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | В 2022 году в соответствии с мероприятиями программы утверждено – 4110,1 тыс. руб., исполнено – 4771,84 тыс. руб., из них: 3965,8 тыс. руб. направлено на содержание автомобильных дорог, 144,3 тыс. руб. – на мероприятия по безопасности дорожного движения. |  |
| **5. Развитие образования** | | | | | |
| 5.1. | Создание системы оценки качества образования городского округа | Аттестация ОГЭ для 9-х и ЕГЭ для 11-х классов. Мониторинг учебных достижений учащихся 4-х, 5-х классов | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа | 98% учащихся 9-ых классов получили аттестаты. 1 учащийся оставлен на повторный год обучения в 9 классе (2%). 100% учащихся 11 классов получили аттестаты. 2 учащихся получили медаль «За успехи в учёбе». | Учащиеся округа успешно сдали государственную итоговую аттестацию. Не сдал ОГЭ 1 учащийся 9 класса - информатика.  Мониторинг ВПР был перенесен на сентябрь в связи с эпидобстановкой. |
| 5.2. | Реконструкция системы образования | Реконструкция МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа | Реконструкция МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» завершилась в 2021 году. | Ремонт помещений 1 этажа (спортивного зала, рекреации, учебных кабинетов) |
| 5.3. | Внедрение информационно - коммуникационных технологий в образовательных учреждениях | Введение электронных журналов и электронных дневников в школах Омсукчанского городского округа | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа, общеобразовательные организации ОГО | Электронные журналы ведутся на постоянной основе в школах п. Омсукчан. | С 1 января все школы округа в обязательном порядке должны включить федеральную государственную информационную систему «Моя школа» в образовательный процесс.С сентября 2022 года в ОУ идет апробация и наполнение данной системы. С сентября 2023 года во всех школах округа будут введены электронные журналы и дневники.В конце 2021 года все школы округа подключены к ЕСПД, которая обеспечивает защищенный доступ в интернет и высокоскоростной интернет. |
| 5.4. | Укрепление и обновление материально – технической базы образовательных учреждений | Оснащение ОУ современным мультимедийным, компьютерным, технологическим оборудованием | Управление образования администрации Омсукчанского городского округа, общеобразовательные организации ОГО | В 2022 году школами и детскими садами было закуплено мультимедийное и компьютерное оборудование: компьютеры, принтеры, ноутбуки, проекторы, МФУ, интерактивный широкоформатный дисплей, интерактивный киоск, цифровая лаборатория по химии, цифровая лаборатория по физике, цифровая лаборатория для младших школьников, 3Д-принтер на общую сумму 3 894 498,84 рублей.  Технологическое оборудование на общую сумму: 1 050 653 рубля. | В том числе в рамках национального проекта «Образования» внедрения ЦОС закуплены для МБОУ «СОШ п. Омсукчан» 24 ноутбука, 24 мыши, 24 программное обеспечение для ноутбуков, 1 МФУ на сумму 1 802 899, 68 |
| **6. Развитие культуры** | | | | | |
| 6.1. | П Проведение разнообразных культурно-досуговых мероприятий на территории Омсукчанского городского округа, проведение разнообразных культурно-досуговых мероприятий на территории Омсукчанского городского округа, увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | Подготовка и проведение мероприятий | Управление культуры, социальной и молодежной политики | За 2022 год МБУК «ЦД и НТ Омсукчанского ГО» было подготовлено и проведено 423 культурно-массовых мероприятия. Общее число посетителей составило 11701 человек. За 2022 год платными услугами учреждения воспользовались 1067 человек, доход от предоставления платных услуг составил 489,9 тыс. руб.  С января по декабрь 2022 года в учреждении, согласно перспективного плана работы, проведены памятные акции, (Блокадный хлеб, свеча Памяти, «Георгиевская ленточка», «Мы против террора», Всероссийский флешмоб «Z и V», «Письмо солдату», Закрытие года культурного наследия народов России, «День инвалида», «Красная ленточка», и др).  Профессиональные и праздничные мероприятия в округе – Праздник весны и труда, День Победы, День муниципального служащего, День семьи любви и верности, «Бессмертный полк», «Победный вальс», День героев Отечества, День Конституции, День народного единства, день Матери, День защитников Отечества, Международный женский день и др).  2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. В марте состоялось торжественное открытие года, в котором приняла участие свыше 60 участников творческих формирований.  В рамках «Года культурного наследия народов России», к декаде танца в центре досуга и народного творчества состоялся отчетный концерт ансамбля народов Севера «Милгын», в котором принял участие ансамбль танцев народов Севера «Тюллипиль» п. Эвенск.  В мае 2022 года в стенах учреждения выступил Магаданский областной театр кукол, а в ноябре – ансамбль песни и танцев народов севера «Энэр».  В рамках программы «Культура для школьников» осуществлены кинопоказы.  В МКУК «ЦД и НТ ОГО» работает «Культурный клуб», работа клуба направлена на организацию досуга детского населения.  В 2022 году в рамках программы культура для школьников «Киноуроки в школах России» проведены кинопоказы согласно плана. «Дороги Победы», «Наблюдательность,» «Целомудрие» и тд.)  Для детей и взрослых открыт новый кружок декоративно–прикладного творчества «Вдохновение», здесь можно научиться работать с мехом, вышивать национальные орнаменты, работать с бисером, тканью.  В ноябре 2022 года проведена ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств». В декабре – состоялось «Закрытие года культурного наследия народов России, прошли новогодние спектакли для детей.  В рамках патриотического воспитания, пропаганды ЗОЖ, антитеррористической направленности, экологии, безопасное лето, Добро, и других акций в 2022 году проведено 65 мероприятий, участниками которых является молодёжь Омсукчанского городского округа. |  |
| 6.2. | Создание условий для обеспечения сохранности и пополнения библиотечных фондов Омсукчанского городского округа, обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов новыми документами на различных носителях информации, увеличение количества новых поступлений документов на различных носителях информации | В рамках бюджета Омсукчанского городского округа | Управление культуры, социальной и молодежной политики | Благодаря нацпроекту «Культура» на комплектование библиотечных фондов ЦБС и развитие библиотечного дела выделены средства в размере 371,6 тыс. руб., из них средства субъекта – 57 тыс. руб. Увеличение книжного фонда составило 1354 экз.  Фонд библиотек составил 64808 экземпляров книг, брошюр, документов на других носителях. Количество читателей – 3300 человек. |  |
| 6.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, создание комфортных условий для посетителей. Развитие инфраструктуры, соответствующее требованиям современных потребителей услуг, сохранность муниципального имущества | В рамках бюджета Омсукчанского городского округа | Подготовка и проведение мероприятий | В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» государственной программы РФ «Развитие культуры» проведен капремонт помещений Центра досуга и народного творчества в п. Омсукчан на общую сумму 10178,3 тыс. руб., из которых 10094,7 тыс. руб. – федеральные и областные средства. В ходе работ отремонтировано помещение для малого зала кинотеатра, в котором установлены 28 кресел, 4 из них vip-лежаки. Проведена звукоизоляция «Стоп звук», на стенах установлены панели «Саундек», на полу ковровое покрытие для кинозалов. Установлена пожароупорная дверь в зал. Заложены оконные проемы, с уличной стороны произведена покраска фасада. Отремонтированы помещения туалетных комнат первого этажа, установлены новые кабинки, произведён демонтаж и монтаж кафеля на полу, замена сантехники (трубы). Заштукатурен и покрашен потолок. В запасном выходе устранена и заложена стена, которая была повреждена из-за неисправности сантехники (ранее). В складском помещении возведена стена, установлено окно пластиковое, пол покрыт декотайлом, установлена дверь железная. По внешнему периметру здания проведено освещение. |  |
| 6.4. | Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дополнительного образования, увеличение охвата детей программами дополнительного образования. | - реализация мероприятий в рамках муниципальной программы;  - подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий;  - участие в областных и региональных конкурсах; | Подготовка и проведение мероприятий | В школе реализуется две образовательные программы:  - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» и в области искусства «Хореографическое творчество»;  - дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фольклорный ансамбль», «Общее эстетическое образование». Педагогический состав школы 5 человек.  Контингент обучающихся на начало учебного 2022/2023 года - 106 чел. В 2022 году преподаватели и ученики школы искусств приняли участие в 37 конкурсах, выставках, мероприятиях различного уровня очно и онлайн.  В ДШИ созданы условия для ведения нормального образовательного процесса. Учреждение располагает необходимым количеством кабинетов и залов, используемых для проведения учебных занятий по различным видам искусств. Ведение учебного процесса распределено по аудиториям с учетом требований СанПин по площадям.  Отделы музыкального отделения укомплектованы музыкальными инструментами, В трех классах: специального фортепиано, теоретических дисциплин, музыкального фольклора установлено по два фортепиано, в академическом зале – рояль и фортепиано. Также есть фортепиано и там, где требуется работа концертмейстера (класс хореографии).  Хореографическое отделение работает в оборудованном специальными станками и зеркалами зале. Имеется сценическое покрытие Grabo Evidance 60 (п. Омсукчан).  Отделение изобразительного искусства помещается в классе, где подведены раковины с водой, есть наглядные и методические материалы.  В классе для музыкально-теоретических занятий есть беспроводной интернет, позволяющий (в соответствии с федеральными государственными требованиями) осуществлять прослушивание музыки, магнитно-маркерная доска, акустическая система и ростовая мебель.  Отделение «музыкальный фольклор» имеет для занятий академический зал, класс с фортепиано с соответствующим оборудованием для проведения учебного процесса. Образование в школе проходит на безвозмездной основе. Родительская плата не взимается. |  |
|  | **7. Молодежная политика** | | | |  |
| 7.1. | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи. Повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию региона. | - реализация мероприятий в рамках муниципальной программы;  - организация и проведение мероприятий посвященных памятным датам истории России;  - проведение мероприятий посвященных Дню молодого избирателя,  - проведение акций «День призывника», «Мы граждане России»;  -участие в областных акциях | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Акция «Кусочек блокадного хлеба». Была организована раздача символических 125 граммов хлеба (в честь памяти жертв блокады).  Акция «Ты в памяти и сердце, Сталинград!», распространены информационные буклеты среди жителей округа.  Конкурс «Слава тебе, победитель-солдат!». В конкурсе приняла участие молодежь в количестве 63 человек в возрастной категории от 7 до 18 лет.  Международный день соседей, распространены информационные буклеты в количестве 50 шт.  Акция к 77-годовщине Победы: - Возложение цветов к памятнику «Стелла» в сквере Победы, «Солдатская каша», Конкурс «Письмо солдату». В конкурсе приняли участие 24 человека в возрасте от 7-18 лет, работы были оформлены в виде военных писем.  Акции «Российский триколор» и «С любовью к Родине», в ходе которых были распространены ленты триколор и информационные буклеты. День памяти «Павших в годы ВОВ», акция «Светлая память». В «Сквере Победы», проведено возложение цветов, объявлена минута молчания. Всероссийская акция «Красная гвоздика». Распространены значки с изображением красной гвоздики в организациях и в общественных местах. Акция направленна на сбор средств для оказания высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий.  Всероссийская акция «Вода России», Омсукчанский городской округ присоединился к Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов.  Акция «День Российского флага», распространено среди жителей Омсукчанского городского округа информационные буклеты и ленты триколор.  Акция «Свеча памяти» приурочена ко дню неизвестного солдата. Акция прошла в холле МБОУ «СОШ п. Омсукчан», на которой присутствовали учащиеся других образовательных учреждений. Всего приняло участие 50 человек.  Акция «Мы помним тебя, герой», возложены цветы к памятнику «Стела» в сквере Победы учащимися 9 - 11 классов образовательных учреждений.  Акция «Мы-граждане России», приуроченная ко Дню Конституции. Торжественное вручение паспортов и памятных подарков.  В рамках содействия профессиональной ориентации, трудоустройства и временной занятости молодежи в летний период было реализовано финансирование на оплату труда несовершеннолетних. В 2022 году было трудоустроено 46 детей. | постоянно |
| 7.2. | Формирование здорового образа жизни, увеличение количества молодых людей, вовлеченных в пропаганду здорового образа жизни | Проведение мероприятий направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и других вредных привычек | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Акция «Меняем сигарету на конфету» проведена в мае 2022 года – прохожим раздавали информационные буклеты, меняли сигарету на конфету, как награду за ЗОЖ.  Просмотр документального фильма «Мы против наркотиков» для молодежной аудитории.  Акция «Мы выбираем жизнь». Распространение информационных буклетов в общественных местах  Квест-игра «Сокровища Айболита» В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи специалисты управления культуры, социальной и молодежной политики провели квест-игру «Сокровища Айболита». В мероприятии приняли участие дети и подростки 12-15 лет, состоящие в экологическом отряде ЛДП «Солнышко».  Всемирный день борьбы со СПИДом. Акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Специалисты УКС и МП совместно с волонтерами распространили среди учащихся образовательных учреждений п. Омсукчан профилактические буклеты и красные ленточки, являющиеся символом осознания людьми во всем мире опасности ВИЧ-инфекции. | постоянно |
| 7.3. | Поддержка молодежных и детских общественных объединений, увеличение количества молодых людей, принимающих участие в волонтерской деятельности, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений | Вовлечение молодежи в социальную практику, поддержка деятельности молодежных общественных объединений | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Акция «Мы против террора». При участии школьников общеобразовательных школ Омсукчанского округа, волонтеров «Молодая гвардия Единой России», в «Сквере Победы» после вступительной речи проведено зажжение свечей, возложение цветов, объявлена минута молчания.  Лекция «Наш мир». Специалисты управления культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа совместно с сотрудниками ОМВД России по Омсукчанскому району и членом общественного совета при ОМВД России по Омсукчанскому району провели лекцию «Наш мир» для учащихся старших классов МБОУ «ООШ п. Омсукчан». Встреча была посвящена Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  Акция «Водитель будь внимателен, на дороге дети». Специалисты по работе с молодежью, при содействии волонтеров и сотрудников ГИБДД вышли на оживлённую улицу п. Омсукчан, раздали памятки и провели беседу с водителями.  Акция «Безопасное окно». С целью информирования граждан о возможности трагических последствий в результате выпадения из окон изготовлены и распространены буклеты по профилактике выпадения детей из окна. | постоянно |
| 7.4. | Профессиональное и творческое развитие молодежи, увеличение количества молодых людей, занимающихся различными видами творчества | Поддержка талантливой и способной молодежи, детских и молодежных социальных позитивных инициатив | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Акция «Для добрых, нежных, дорогих», посвященная Международному женскому дню. Были вручены поздравительные открытки с пожеланиями и шоколадными батончиками прекрасным представительницам женского пола.  Выставка «Галерея знаменитых женщин». В Международный женский день в Центре досуга и народного творчества была представлена выставочная галерея знаменитых женщин с их биографией и портретами.  Окружной молодежный фотоконкурс «С папой всюду вместе».  Окружной молодежный фотоконкурс «Мамина радость».  Новогодняя встреча молодежи с главой.  Подведение итогов 2022 года. Вручение благодарственных писем и подарков активной молодежи на базе образовательных учреждений округа. | постоянно |
| 7.5. | Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях культуры, здравоохранения, образования и спорт; улучшение качества предоставляемых услуг населению | Поддержка молодых специалистов | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Произведена единовременная денежная выплата двум молодым специалистам:  - работнику МБДОУ «Детский сад п. Омсукчан»;  - работнику МБОУ «СОШ п. Омсукчан». | постоянно |
| 7.6. | Создание благоприятных социально-бытовых и экономических условий для укрепления молодых семей, | Обеспечение жильем молодых семей в Омсукчанском городском округе в рамках муниципальной программы | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Обеспечение жильем молодых семей в Омсукчанском округе в 2022 году не проводилось в связи с отсутствием заявок. | постоянно |
| **8. Социальная сфера** | | | | |  |
| 8.1. | Создание условий для повышения качества жизни малоимущих, социально незащищенных слоев населения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Омсукчанского городского округа | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | За материальной поддержкой в администрацию Омсукчанского городского округа в связи с тяжелой жизненной ситуацией чаще всего обращались граждане пожилого возраста, с целью оплаты лечения, обследования в Магаданской областной больнице, а также оплаты ремонта жилого помещения. В 2022 году на реализацию таких мероприятий направлено 120,0 тыс. руб., 8 жителей из незащищенных слоев населения получили материальную поддержку. |  |
| 8.2. | Создание условий для повышения качества жизни пожилых граждан на основе материальной поддержки, улучшение социально - экономического положения, поддержка активной жизненной позиции пожилых людей | Забота о старшем поколении Омсукчанского городского округа | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | 50 граждан получают ежемесячную денежную выплату неработающим пенсионерам старше 60 лет, имеющим звание «Ветеран труда Омсукчанского района» на общую сумму 650,9 тыс. руб.  Ежегодно оформляется подписка на газету «Омсукчанские вести» для неработающих пенсионеров старше 60-ти лет в количестве 70 экземпляров еженедельно.  Для граждан старшего поколения и инвалидов были организованы спортивные мероприятия на базе Омсукчанского спортивно-оздоровительного комплекса, за отчетный год участие приняли 20 человек.  На территории округа прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному дню пожилого человека, в которых участвовало 60 пожилых людей. |  |
| 8.3. | Поддержка родовых общин коренных малочисленных народов Севера, сохранение и развитие этнической культуры коренных малочисленных народов Севера, улучшение жилищных условий граждан из числа коренных малочисленных народов Севера | Комплексные меры по поддержке коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Омсукчанского городского округа | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | Организованы и проведены национальные окружные мероприятия: «Кильвей», «Чайруяк», «День лыжника», «Хебденек», кулинарный конкурс «Мировая уха». Участники танцевального национального ансамбля «Милгын» приняли участие в мероприятиях за пределами округа: «Бакылдыдяк», «Туйгивин» в городе Магадане, в международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» в городе Москве, во Всероссийском фестивале «Казачья застава» в городе Санкт-Петербурге.  За счет средств социально-экономического партнерства между администрацией Омсукчанского городского округа и АО «Полиметалл УК» в 2022 году предоставлялась ежемесячная доплата к стипендии студентам очной формы обучения в высших и средних учебных заведениях, оплата за обучение, возмещение расходов по проезду студентам.  В 2022 году жители из числа КМНС с детьми выезжали в бывшее село Меренга. Для них возмещались расходы по приобретению топлива, продуктов питания для детей, медикаментов. |  |
| 8.4. | Возрождение приоритета и престижа семьи, семейных традиций, укрепление статуса семьи, уважительного отношения всех членов семьи между собой, формирование ответственного родительства, сокращение масштабов социального сиротства, переход к преимущественному воспитанию детей-сирот и детей, лишившихся родительского попечения, в семейной среде, уменьшение детской безнадзорности и количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, создание условий для воспитания в семье и успешной интеграции в общество детей-инвалидов | Организация мероприятий направленных на поддержку семьи,  материнства и детства в Омсукчанском городском округе | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | В 2022 году награждена медалью за Любовь и верность 1 семья. Проводились конкурсы с тематикой семейных ценностей: конкурс «Супер мама – 2022», конкурс-парад «Карапуз-2022», фотоконкурс «С папой всюду вместе», фотоконкурс «Мамина радость», проведены фотовыставки, приуроченные ко Дню отца и Дню Матери.  Проведена ежегодная акция по поддержке семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет, семей, воспитывающих детей – инвалидов, приобретение новогодних подарков к Новому году на сумму 50,0 тыс. руб.  На выплату единовременного денежного пособия при рождении ребёнка направлено 230,0 тыс. руб., получили 23 семьи. |  |
| 8.5. | Повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения населения округа, воспитание уважения к традициям и символам российского государства и Магаданской области; повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения населения округа, воспитание уважения к традициям и символам российского государства и Магаданской области; активизация мер по профилактике и предотвращению конфликтов на социально-политической, религиозной, этнической почве | Проведение мероприятий (праздников, конкурсов, выставок ярмарок, спортивных мероприятий, акций) направленных на укрепление дружбы взаимопонимание между представителями разных национальностей, сохранение народной культуры, возрождение и развитие историко-культурных и духовных традиций | Управление культуры, социальной и молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа | В рамках патриотического воспитания, пропаганды ЗОЖ, антитеррористической направленности, экологии в 2022 году проведено более 40 мероприятий, участниками которых является молодёжь Омсукчанского городского округа.  Специалистами управления культуры, социальной и молодежной политики было проведено множество мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации и другим памятным датам и акциям, а также мероприятий, посвященных Масленице, Международному женскому дню, Дню защитника Отечества, Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню Отца, Дню Матери, Дню народного единства. |  |
| **9. Развитие спорта** | | | | | |
| 9.1. | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта на территории Омсукчанского городского округа.  Успешное выступление спортсменов Омсукчанского городского округа. | Участие сборной команды Омсукчанского городского округа в Спартакиаде трудящихся Магаданской области. | Управления спорта и туризма администрации Омсукчанского городского округа | В 2022 году сборные команды Омсукчанского городского округа, формируемые на базе МБУ «ОСОК», приняли участие в десяти областных соревнованиях по видам спорта в зачет XIX Спартакиады муниципальных образований Магаданской области. | Снятие ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| 9.2. | Привлечение несовершеннолетних детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  Увеличение количества несовершеннолетних занимающихся в МБУДО «ДЮСШ п. Омсукчан». | Участие воспитанников МБУДО «Детская юношеская спортивной школы п. Омсукчан» в окружных, межрайонных и областных спортивных мероприятиях. | Управления спорта и туризма администрации Омсукчанского городского округа | В МБУ «СШ п. Омсукчан» проходят обучение 269 школьников п. Омсукчан. В 2022 году занимающиеся спортивной школы приняли участие в 23 окружных соревнованиях, а также приняли участие в 16 областных и межрайонных, и в 1 Всероссийском соревнованиях, в которых 37 раз становились чемпионами и призерами. Занимающиеся МБУ «СШ п. Омсукчан» успешно выступили в следующих соревнованиях:  - соревнования Магаданской области по плаванию «СОКОЛ», п. Сокол (1, 2 и 3 места);  - открытый городской турнир по футболу, посвященный Дню космонавтики, г. Магадан (3 место);  - чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Магаданской области среди команд общеобразовательных организаций сезона 2021-2022 гг., г. Магадан (1 место);  - областные соревнования по плаванию «День стайера» на призы МРОО «Федерации плавания Магаданской области», г. Магадан (1, 3 места);  - Всероссийские соревнования Детской Лиги Плавания «Поволжье», г. Йошкар-Ола (1 место);  - чемпионат и первенство Магаданской области по дзюдо, посвященное Дню Победы, г. Магадан (1, 2 места);  - областные соревнования по плаванию, посвященные Дню Победы в ВОВ, г. Магадан (1, 2 и 3 места);  - открытый городской турнир по баскетболу «Золотая корзина», г. Магадан (1 место);  - открытый областной турнир и открытое первенство «СШ № 1» по греко-римской борьбе на призы заслуженного тренера России Ситникова И.Н., г. Магадан (1, 2 места);  - 21 турнир по дзюдо на призы губернатора Магаданской области, г. Магадан (1 место);  - открытый городской турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССО Владимира Мищенко, г. Магадан (1, 3 места);  - соревнования Магаданской области по плаванию «Веселый дельфин», г. Магадан (3 место). | Увеличение общей численности занимающихся связано с набором  двух спортивно-оздоровительных групп (СОГ) на отделении плавания и баскетбола СШ.  В связи с отменой массовых физкультурно-спортивных мероприятий с 1 по 28 февраля 2022 года, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, занимающиеся СШ не смогли принять участие во всех соревнованиях, запланированных в 2022 году. |
| 9.3. | Пропаганда здорового образа жизни среди населения Омсукчанского городского округа.  Увеличение количества граждан занимающихся физической культурой и спортом проживающих на территории Омсукчанского городского округа. | Проведение на территории Омсукчанского городского округа окружных Физкультурно-спортивных мероприятий. | Управления спорта и туризма администрации Омсукчанского городского округа | Для населения Омсукчанского городского округа работниками спортивных учреждений в 2022 году проведено 78 (70 – ОСОК, 4 – ФОК, 4 - СШ) физкультурно-спортивных, окружных массовых мероприятий, в которых приняли участие – 2585 человек (ОСОК – 2332 чел., ФОК – 125 чел., СШ – 128 чел.).  Сборные команды Омсукчанского городского округа выезжали на областные соревнования: в зачет Спартакиады – 10 раз, вне Спартакиадного зачета – 4 раза. Из них сборные команды, формируемые на базе МБУ «ОСОК», участвовали в десяти областных соревнованиях по видам спорта в зачет XIX Спартакиады муниципальных образований Магаданской области.  На базе МБУ «Омсукчанский спортивно-оздоровительный комплекс» продолжает свою работу Центр тестирования «Готов к труду и обороне». В течение 2022 года организовано и проведено 9 спортивных мероприятий по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО (I-XI ступеней), в которых приняло участие 617 человек. Знаки отличия по выполнению нормативов испытания ВФСК ГТО получили 63 человека (золото – 10, серебро – 24, бронза – 29).  На базе МБУ ФОК «Жемчужина» п. Омсукчан работает тренажёрный зал для жителей Омсукчанского городского округа, организована группа здоровья для занятий людей пенсионного возраста и инвалидов. | С 1 по 28 февраля 2022 года на спортивных сооружениях учреждений спорта массовые физкультурно-спортивные мероприятия были отменены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| **10. Финансово – бюджетная политика** | | | | | |
| **10.1. Развитие доходного потенциала округа** | | | | | |
| 10.1.2. | Увеличение доходного потенциала округа | Инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, с целью выявления неиспользуемого имущества и определения направления его эффективного направления использования | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | В 2022 году:  - проведена инвентаризация Казны муниципального образования «Омсукчанский городской округ»;  - проведена инвентаризация транспортных средств находящие в собственности муниципального образования «Омсукчанский городской округ»;  - проведена инвентаризация детских площадок находящие в собственности муниципального образования «Омсукчанский городской округ». | Контроль за использованием муниципального имущества и земельных участков может проводиться в случаях обращения по фактам использования имущества не по назначению. В 2022 году таких обращений в Комитет не поступало, фактов нецелевого использования муниципального имущества выявлено не было. |
| Выявление землепользователей, не имеющих надлежащим образом оформленных документов на занимаемые ими земельные участки, ведение учета таких участков, а также проведение работ по оформлению договоров аренды на земельные участки | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | Оформление договора аренды земельного участка осуществляется исключительно на заявительной основе.  Собранием представителей Омсукчанского городского округа принято решение от 28.09.2021 № 34 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Омсукчанский городской округ», перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований и показателей видов в сфере муниципального земельного контроля» | Заявлений, жалоб на нарушения норм земельного законодательства в адрес администрации не поступало, соответственно внеплановых проверок не проводилось. |
| Обеспечение своевременной подготовки для предоставления в судебные органы материалов по вопросам расторжения договоров и взыскания в принудительном порядке задолженности по арендной плате за землю и муниципальное имущество; повышение эффективности претензионно-исковой работы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | За 2022 год Комитетом было подано 17 исковых заявлений (заявлений) о взыскании задолженности по арендной плате, иных заявлений на общую сумму 844 237,00 руб., из них:  1) ООО «Компания Энергия» – 607137,14 руб., исковое заявление удовлетворено полностью, заключено соглашение о взаимозачете;  2) 27077,88 руб., исковое заявление удовлетворено полностью, оплатила полностью до возбуждения ИП;  3) 9264,6 руб., исковое заявление удовлетворено полностью, оплатила полностью до возбуждения ИП;  4) 14326,08 руб., исковое заявление удовлетворено полностью, возбуждено ИП, денежные средства взысканы полностью;  5) 8666,48 руб., исковое заявление удовлетворено полностью, возбуждено ИП, денежные средства взысканы полностью;  6) 14568,84 руб., исковое заявление удовлетворено полностью, возбуждено ИП, денежные средства взыскиваются;  7) 5025,09 руб., исковое заявление удовлетворено полностью, ИП прекращено в связи со смертью должника;  8) 7794,84 руб., исковое заявление удовлетворено полностью, возбуждено ИП, денежные средства взысканы полностью;  9) 12585,30 руб. исковое заявление удовлетворено полностью, возбуждено ИП, денежные средства взыскиваются;  10) 21837,6о руб., исковое заявление удовлетворено полностью, возбуждено ИП, денежные средства взыскиваются;  11) 23135,89 руб., исковое заявление удовлетворено полностью, возбуждено ИП, денежные средства взыскиваются;  12) 22667,09 руб., исковое заявление удовлетворено полностью, возбуждено ИП, денежные средства взысканы полностью;  13) 15517,52 руб., исковое заявление удовлетворено полностью, возбуждено ИП, денежные средства взысканы полностью;  14) 10977,06 руб., исковое заявление удовлетворено полностью, возбуждено ИП, денежные средства взысканы полностью;  15) 13091,58 руб., исковое заявление удовлетворено полностью, возбуждено ИП, денежные средства взысканы полностью;  16) ПАО «Магаданэнерго» ВЭС – 20821,51 руб., исковое заявление удовлетворено частично на сумму 7399,34 руб., возбуждено ИП;  17) ПАО «Магаданэнерго» ВЭС – 9742,5 руб., исковое заявление удовлетворено частично на сумму 3916,34 руб., возбуждено ИП.  За 11 мес. 2022 г. Комитетом было направлено 24 претензии:  - 21 по задолженности за аренду земельных участков;  - 3 по задолженности за аренду муниципального имущества. | Исполняется на постоянной основе |
| Установление экономически обоснованных налоговых ставок по местным налогам | Отдел экономики администрации Омсукчанского городского округа | Налоговые ставки не устанавливались | Не было необходимости в установлении налоговых ставок по местным налогам |
| Обеспечение выполнения установленных планов по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета округа | Главные администраторы доходов бюджета округа | По налоговым и неналоговым доходам за 2022 год поступление налогов составило 445 282,2 тыс. руб. или 108% от плана (412 328,4 тыс. руб.)  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговых и неналоговых доходов в бюджет Омсукчанского городского округа поступило на 102478,8 тыс. руб. больше (за 2021 год - 342803,3 тыс. руб., за 2022 год - 445282,2 тыс. руб.), в том числе:  - налоговых доходов поступило больше на 86270,9 тыс. руб. (за 2021г. - 291696,7 тыс. руб. за 2022г. – 377967,6 тыс. руб.);  - неналоговых платежей поступило больше на 16207,9 тыс. руб. (за 2021г. - 51106,6 тыс. руб., за 2022г. - 67314,6 тыс. руб.) |  |
| Оптимизация действующих льгот по местным налогам и неналоговым доходам округа | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа,  Отдел экономики | Ежегодно при (необходимости) |  |
| **10.2. Урегулирование задолженности в бюджет округа по налоговым и неналоговым доходам и полная ликвидация**  **кредиторской задолженности** | | | | | |
| 10.2.1 | Сокращение задолженности перед бюджетом округа | Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию задолженности по доходам округа | Главные администраторы доходов бюджета округа | 1) Задолженность по налогу и сборам по состоянию на 01.01.2023г. в бюджет ОГО составила 18914 тыс. руб., что на 1015 тыс. руб. больше, чем на 01.01.2022г. (17899 тыс. руб.); из нее недоимка 14728 тыс. руб., что на 1222 тыс. руб. больше, чем на 01.01.2022г (13507 тыс. руб.).  2) недоимка по неналоговым платежам на 01.01.2023г. составила 10338,2 тыс. руб., в том числе:  - по арендным платежам за земельные участки – 7878,7 тыс. руб.;  - от сдачи в аренду имущества ОГО – 2509,5 руб. |  |
| 10.2.2. | Сокращение задолженности перед бюджетом округа | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом округа | Комитет по управлению муниципальным имуществом Омсукчанского городского округа | В 2022 году произведено полное списание образовавшейся безнадежной к взысканию дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество в сумме 821 834,20руб. |  |
| 10.2.3 | Полная ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджета округа | Снижение просроченной кредиторской задолженности бюджета округа | Управление ЖКХ и градостроительства администрации Омсукчанского городского округа | до 2020 года |  |
| **10.3. Повышение эффективности расходов** | | | | | |
| 10.3.1. | Оптимизация бюджетных расходов, упорядочение отражение в бюджетной отчетности расходов на прочих работников органов местного самоуправления округа | Сокращение численности муниципальных служащих органов местного самоуправления | Администрация Омсукчанского городского округа | В 2022 году сокращений не было.  В 2019 было сокращено 1,3 штатные единицы. | Мероприятие проведено в 2019 году. |
| 10.3.2 | Создание муниципального учреждения «Омсукчанский эксплуатационный центр» | Администрация Омсукчанского городского округа | 2 мая 2017 создано МКУ «Омсукчанский эксплуатационный центр».  В 2022 году муниципальные учреждения не создавались. | Мероприятие выполнено в 2017 году |
| **11. Экономическое развитие** | | | | | |
| 11.1. | Повышение инвестиционной привлекательности Омсукчанского городского округа | Разработка и принятие нормативно-правовых актов | Администрация Омсукчанского городского округа | Разработан инвестиционный паспорт, инвестиционная декларация (размещены на сайте) | ежегодно |
| 11.2. | Улучшение экономических показателей деятельности малого и среднего предпринимательства | Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства:  - реализация программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омсукчанском городском округе» разработка и принятие аналогичной программы на последующие периоды | Администрация Омсукчанского городского округа | На территории Омсукчанского городского округа утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омсукчанском городском округе» на период 2021-2030 годы.  В 2022 году оказана одна финансовая поддержка одному субъекту малого предпринимательства. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_