## Лист1 (2)
Приложение
к постановлению
администрации
городского округа
от 03.11.2017г. № 802
«Таблица № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Омсукчанского городского округа на 2016 -2018 годы»
№ | Наименование мероприятий | Ед. измер. | Количество | Стоимость (тыс.руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  |  | Источник финансирования |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  | Источник финансирования
[7 empty] | ВСЕГО | итого 2016г | Средства предприятий | Местный бюджет | иные источники финансирования | итого2017 | Средства предприятий | Местный бюджет | иные источники финансирования | итого2018 | Средства предприятий | Местный бюджет | иные источники финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 8 | 9 | 10 |  | 8 | 9 | 10
| МО "Омсукчанский городской округ" в т.ч. |  |  | 53675.9 |  |  | 120291.435 | 53675.9 | 21084 | 2182.9 | 30409 | 35816.535 | 10501 | 5315.535 | 20000 | 30799 | 10222 | 967 | 19610
| п. Омсукчан |  |  | 32339.2 |  |  | 80355.995 | 32339.2 | 14899 | 507.2 | 16933 | 25542.795 | 7782 | 1580.795 | 16180 | 22474 | 7894 | 455 | 14125
| п. Дукат |  |  | 21336.7 |  |  | 39935.44 | 21336.7 | 6185 | 1675.7 | 13476 | 10273.74 | 2719 | 3734.74 | 3820 | 8325 | 2328 | 512 | 5485
| ООО "ВМСС" | [7 empty] | 6100 | 295.9 | 20939 |  | 5755 | 3870.195 | 15950 |  | 5622 | 200 | 14900
| ООО "Наш Дом" | [7 empty] | 1516 | 0 | 0 |  | 1606 | 0 | 0 |  | 1580 | 0 | 0
| ООО "Исток" | [7 empty] | 1000 | 30 | 7787 |  | 1000 | 1.95 | 220 |  | 1000 | 0 | 0
| ООО "РЭС" | [7 empty] | 11850 |  | 0 |  | 1500 |  | 0 |  | 1300 |  | 0
| МУП "Спутник" | [7 empty] | 617.7 | 107 | 1225 |  | 617.7 | 184.55 | 830 |  | 617.7 | 457 | 1225
| Средства предприятий | [5 empty] | 41807
| иные источники финансирования | [5 empty] | 70019
| Местный бюджет | [5 empty] | 8465.435
п. Омсукчан
1 | Ремонт и подготовка жилфонда |  |  | 1516 |  |  |  | 1516 | 1516 | 0 | 0 | 1606 | 1606 | 0 | 0 | 1580 | 1580 | 0 | 0
1.1. | Капитальный ремонт жилфонда |  |  | 218 |  |  |  | 218 | 218 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0
В том числе:
| Замена проводки | п.м. | 200 | 40 |  | ООО "Наш Дом" |  | 40 | 40 |  |  | 45 | 45 |  |  | 50 | 50
| Замена автоматов | шт. | 369 | 178 |  | ООО "Наш Дом" |  | 178 | 178 |  |  | 150 | 150 |  |  | 130 | 130
1.2. | Текущий ремонт жилфонда |  |  | 1298 |  |  |  | 1298 | 1298 | 0 | 0 | 1411 | 1411 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0
В том числе:
| Замена канализации наружние работы | п.м. | 21 | 75 |  | ООО "Наш Дом" |  | 75 | 75 |  |  | 175 | 175 |  |  | 120 | 120
| Замена стояков ГВС ХВС | п.м. | 140 | 136 |  | ООО "Наш Дом" |  | 136 | 136 |  |  | 56 | 56 |  |  | 70 | 70
| Замена стояков отопления | п.м. | 60 | 61 |  | ООО "Наш Дом" |  | 61 | 61 |  |  | 60 | 60 |  |  | 70 | 70
| Ремонт кровли | м2 | 157 | 161 |  | ООО "Наш Дом" |  | 161 | 161 |  |  | 250 | 250 |  |  | 270 | 270
| Ремонт вентиляционных шахт | шт. | 7 | 25 |  | ООО "Наш Дом" |  | 25 | 25 |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 | 30
| Ремонт балконных козырьков | шт. | 7 | 210 |  | ООО "Наш Дом" |  | 210 | 210 |  |  | 210 | 210 |  |  | 210 | 210
| Ремонт в подъездах | шт. | 7 | 630 |  | ООО "Наш Дом" |  | 630 | 630 |  |  | 630 | 630 |  |  | 630 | 630
2. | Подготовка тепловых сетей |  |  | 2525.2 |  |  |  | 2525.2 | 1025 | 10.2 | 1490 | 2820 | 1109 | 511 | 1200 | 11132 | 1247 | 135 | 9750
| Приобретение запорной арматуры |  |  | 1157 |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 1157 |  | 7 | 1150 | 1211.1 |  | 11.1 | 1200 | 1265 |  | 15 | 1250
| Изготовление поранитовых прокладок 4 мм | шт | 168 | 4 |  | ООО "ВМСС" |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
| Частичный ремонт ТК |  | 28 | 287 |  | ООО "ВМСС" |  | 287 | 287 |  |  | 350 | 350 |  |  | 400 | 400
| Замена вентилей | шт | 77 | 154 |  | ООО "ВМСС" |  | 154 | 154 |  |  | 160 | 160 |  |  | 180 | 180
| Снятие, ремонт и установка обратных клапанов | шт | 2 | 5 |  | ООО "ВМСС" |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5
| Набивка сальников задвижек, с промазкой штревелей и протяжкой болтов фланцевых соединений | шт | 182 | 167 |  | ООО "ВМСС" |  | 167 | 167 |  |  | 170 | 170 |  |  | 190 | 190
| Ремонт насосов | шт | 2 | 47 |  | ООО "ВМСС" |  | 47 | 47 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50
| Вскрытие каналов (шуровка трубопровода) | м | 18 | 16 |  | ООО "ВМСС" |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16
| Промывка трубопроводов | м | 20764 | 156 |  | ООО "ВМСС" |  | 156 | 156 |  |  | 152 | 152 |  |  | 180 | 180
| Гидравлическое испытание трубопроводов | м | 20764 | 187 |  | ООО "ВМСС" |  | 187 | 187 |  |  | 200 | 200 |  |  | 220 | 220
| кап ремонт тепловыхсетей | м | 350 | [8 empty] | 499.9 |  | 499.9 | 0 | 8620 |  | 120 | 8500
| Обрезка нерабочих врезок (концов) ТС и ГВС | шт | 11 | 2 |  | ООО "ВМСС" |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
| Разработке плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на сетях отопления с применением электронного моделирования на базе Геоинформационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт» для п. Омсучкан и п. Дукат Омсучкансого городского округа Магаданской области |  |  |  |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 343.2 |  | 3.2 | 340
3. | Подготовка и ремонт котельных |  |  | 10637 |  |  |  | 10637 | 3358 | 81 | 7198 | 15125.755 | 3067 | 298.755 | 11760 | 3967 | 3067 | 10 | 890
В том числе:
| Квартальная котельная п.Омсукчан |  |  | 3251.5 |  |  |  | 3251.5 | 1902 | 4.5 | 1345 | 12425.53 | 1729 | 91.53 | 10605 | 2629 | 1729 | 10 | 890
| Поставка конвейерной ленты и роликов |  |  |  |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 455.5 |  | 0.5 | 455 | 149.5 |  | 9.5 | 140 | 0 |  | 0
| Поставка тягодутьевого оборудования | [6 empty] | 894 |  | 4 | 890 | 508.53 |  | 8.53 | 500 | 900 |  | 10 | 890
| Капитальный ремонт котла № 8 п. Омсукчан | [10 empty] | 2300 |  | 35 | 2265
| Капитальный ремонт котла № 2 п. Омсукчан | [10 empty] | 7738.5 |  | 38.5 | 7700
| Чистка территории вокруг котельной | м² | 17780 | 14 |  | ООО "ВМСС" |  | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 |  |  | 14 | 14
| Чистка котлов № 7;8;9 | шт | 3 | 16 |  | ООО "ВМСС" |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16
| Замена изоляции из асбокартона на задних дверцах котлов | шт | 6 | 86 |  | ООО "ВМСС" |  | 86 | 86 |  |  | 86 | 86 |  |  | 86 | 86
| чистка и уборка дробильного отделения | м² | 72 | 1 |  | ООО "ВМСС" |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| Чистка и уборка галереи | м² | 220 | 2 |  | ООО "ВМСС" |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
| Ревизия эл.двигателя привода | шт | 1 | 15 |  | ООО "ВМСС" |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15
| Ревизия эл.двигателя привода дробилки | шт | 1 | 15 |  | ООО "ВМСС" |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15
| Ревизия эл.двигателя привода питателя дробилки | шт | 1 | 15 |  | ООО "ВМСС" |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15
| Ревизия и ремонт дымососов ДН-11,2 цеха №2 | шт | 3 | 343 |  | ООО "ВМСС" |  | 343 | 343 |  |  | 343 | 343 |  |  | 343 | 343
| Ревизия и ремонт дымососов ДН-12,5 цеха №2 | шт | 2 | 233 |  | ООО "ВМСС" |  | 233 | 233 |  |  | 233 | 233 |  |  | 233 | 233
| Частичный ремонт топочных камер котлов №7;8;9 | шт | 3 | 76 |  | ООО "ВМСС" |  | 76 | 76 |  |  | 76 | 76 |  |  | 76 | 76
| Частичный ремонт обмуровки котлов и внутренней перегородки котлов №7,8,9 в том числе: | шт | 3 | 197 |  | ООО "ВМСС" |  | 197 | 197 |  |  | 197 | 197 |  |  | 197 | 197
| Ревизия и ремонт эл.щитовой цеха №2 | шт | 1 | 12 |  | ООО "ВМСС" |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12
| Изготовление и замена передних дверок котлов №2;3;4 | шт | 10 | 55 |  | ООО "ВМСС" |  | 55 | 55 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Частичный ремонт обмуровки котлов и внутренней перегородки №2,3,4 | шт | 3 | 118 |  | ООО "ВМСС" |  | 118 | 118 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Ревизия и ремонт тельферов грузопод. 2т | шт | 2 | 26 |  | ООО "ВМСС" |  | 26 | 26 |  |  | 26 | 26 |  |  | 26 | 26
| Чистка циклонов котлов №1,2,3,4,5 | шт | 2 | 17 |  | ООО "ВМСС" |  | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 17 | 17
| Ревизия и ремонт дымососов ДН-11,2 цеха №1 | шт | 4 | 457 |  | ООО "ВМСС" |  | 457 | 457 |  |  | 457 | 457 |  |  | 457 | 457
| Ревизия и ремонт вентиляторов ВДН-11,2 №1,2,3 | шт | 3 | 55 |  | ООО "ВМСС" |  | 55 | 55 |  |  | 55 | 55 |  |  | 55 | 55
| Ревизия и ремонт насоса ГВС Д320-50 №1 | шт | 2 | 90 |  | ООО "ВМСС" |  | 90 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 90 | 90
| Ревизия и ремонт насоса ТС 1Д500-63 №7,8 | шт | 2 | 47 |  | ООО "ВМСС" |  | 47 | 47 |  |  | 47 | 47 |  |  | 47 | 47
| Ревизия щитовой | шт | 1 | 12 |  | ООО "ВМСС" |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12
| Котельная "Энергетик" п.Омсукчан |  |  | 6761 |  |  |  | 6761 | 836 | 72 | 5853 | 918 | 718 | 200 | 0 | 718 | 718 | 0 | 0
| Чистка территории вокруг котельной | м² | 3225 | 4 |  | ООО "ВМСС" |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
| Ревизия и ремонт дымососов ДН-11,2 котельной | шт | 4 | 457 |  | ООО "ВМСС" |  | 457 | 457 |  |  | 457 | 457 |  |  | 457 | 457
| Ревизия и ремонт винтеляторов ВДН-10 | шт | 2 | 37 |  | ООО "ВМСС" |  | 37 | 37 |  |  | 37 | 37 |  |  | 37 | 37
| Ревизия и ремонт тельферов грузопод. 2т | шт | 2 | 26 |  | ООО "ВМСС" |  | 26 | 26 |  |  | 26 | 26 |  |  | 26 | 26
| Изготовление и замена дверок котлов №1,2,3 | шт | 6 | 33 |  | ООО "ВМСС" |  | 33 | 33 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Частичный ремонт обмуровки котлов и внутренней перегородки №1,2,3 | м² | 1.3 | 85 |  | ООО "ВМСС" |  | 85 | 85 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Ревизия и ремонт насоса Д200-36 №1 | шт | 2 | 59 |  | ООО "ВМСС" |  | 59 | 59 |  |  | 59 | 59 |  |  | 59 | 59
| Частичный ремонт топок котлов №1,2;3 | шт | 3 | 76 |  | ООО "ВМСС" |  | 76 | 76 |  |  | 76 | 76 |  |  | 76 | 76
| Ревизия и ремонт подпиточных насосов | шт | 2 | 53 |  | ООО "ВМСС" |  | 53 | 53 |  |  | 53 | 53 |  |  | 53 | 53
| Ревизия и ремонт эл.щитовой котельной | шт | 11 | 6 |  | ООО "ВМСС" |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
| Капитальный ремонт котла №1 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 5853.5 | 0 | 0.5 | 5853 | 0
| Приобретение батареи аккумулятора | шт | 4 | 72 |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 72 |  | 72 |  | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 0
| Электрокотельная п.Омсукчан |  |  | 194 |  |  |  | 194 | 194 | 0 | 0 | 1356.225 | 194 | 7.225 | 1155 | 194 | 194 | 0 | 0
| Ревизия и ремонт насоса ТС Д200-90 | шт | 2 | 59 |  | ООО "ВМСС" |  | 59 | 59 |  |  | 59 | 59 |  |  | 59 | 59
| Ревизия и ремонт дренажного насоса | шт | 1 | 20 |  | ООО "ВМСС" |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 20
| Ревизия и ремонт котла ЭКВ-1 | шт | 1 | 55 |  | ООО "ВМСС" |  | 55 | 55 |  |  | 55 | 55 |  |  | 55 | 55
| Ревизия и ремонт котла ЭКВ-2 | шт | 1 | 55 |  | ООО "ВМСС" |  | 55 | 55 |  |  | 55 | 55 |  |  | 55 | 55
| Приобретение контакторов |  |  |  |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | [5 empty] | 166.865 |  | 1.865 | 165
| Приобретение преобразователей частоты и щитов |  |  |  |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | [5 empty] | 995.36 | 0 | 5.36 | 990
| Ревизия и ремонт эл.щитовой котельной | шт | 1 | 5 |  | ООО "ВМСС" |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5
| Спецавтохозяйство п.Омсукчан |  |  | 426 |  |  |  | 426 | 426 | 0 | 0 | 426 | 426 | 0 | 0 | 426 | 426 | 0 | 0
| Ремонт а/м УАЗ | шт | 2 | 190 |  | ООО "ВМСС" |  | 190 | 190 |  |  | 190 | 190 |  |  | 190 | 190
| Ремонт бульдозера Т-170 | шт | 1 | 97 |  | ООО "ВМСС" |  | 97 | 97 |  |  | 97 | 97 |  |  | 97 | 97
| Ремонт бульдозера Шантуй-16 | шт | 1 | 35 |  | ООО "ВМСС" |  | 35 | 35 |  |  | 35 | 35 |  |  | 35 | 35
| Ремонт погрузчика XCMG XL-50 | шт | 1 | 104 |  | ООО "ВМСС" |  | 104 | 104 |  |  | 104 | 104 |  |  | 104 | 104
4. | Трансформаторные подстанции
-
5. | Подготовка линий электропередач |  |  | 8000 |  |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000
| Общестроительные работы по подготовке к ОЗП |  |  | 8000 |  | ООО "РЭС" |  | 8000 | 8000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000
6. | Подготовка и ремонт водопроводных сетей с сооружениями на них
В том числе:
-
7. | Подготовка и ремонт канализационных сетей |  |  | 8639 |  |  |  | 8639 | 1000 | 29 | 7610 | 4479.09 | 1000 | 759.09 | 2720 | 4300 | 1000 | 300 | 3000
В том числе
| Утепление канализационных колодцев,замена запорной арматуры |  |  | 500 | июнь-сентябрь 2015г. | ООО "Исток" |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
| Промывка и прочистка системы канализации, герметизация канализационных колодцев |  |  | 500 | июнь-сентябрь 2015г. | ООО "Исток" |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
| Капитальный ремонт участка наружных сетей канализации по ул. Мира д.20 до КК 148-155 |  |  | 463 | июнь-сентябрь 2015г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 463 |  | 1 | 462 | 0 |  |  |  | 0
| доп. Работы Капитальный ремонт участка наружных сетей канализации по ул. Мира д.20 до КК 148-155 | [6 empty] | 459 |  | 1 | 458 | 0 |  |  |  | 0
| Капитальный ремонтучастка наружных сетей канализации от жилого дома по ул. Транспортная д.2 до центрального коллектора по ул. Ленина (Капитальный ремонт наружных сетй канализации по ул. Транспортная 2 L=42м КК 422-423) |  |  | 1401 | июнь-сентябрь 2015г. |  |  | 1401 |  | 1 | 1400 | 0 |  |  |  | 0
| Капитальный ремонт участка наружных сетей канализации по ул. Мира д.14 до КК 267 (Капитальный ремонт наружной сети канализации КК №273,357-360, по ул. Мира 14 L=98м) |  |  | 1550 | июнь-сентябрь 2015г. |  |  | 1550 |  | 10 | 1540 | 0 |  |  |  | 0
| Капитальный ремонт участка наружных сетей канализации по ул. Мира д.10 до КК 273 |  |  | 1200 | июнь-сентябрь 2015г. |  |  | 1200 |  | 10 | 1190 | 0 |  |  |  | 0
| Капитальный ремонт септика по ул. Майская д.5а, 5б |  |  | 1719 | июнь-сентябрь 2015г. |  |  | 1719 |  | 4 | 1715 | 0 |  |  |  | 0
| Капитальный ремонт участка наружных сетей канализации по ул. Майская д.12, 12а до центрального коллектора (Капитальный ремонт участка сетей канализации по ул. Майской дом №12,12а) |  |  | 847 | июнь-сентябрь 2015г. |  |  | 847 |  | 2 | 845 | 0 |  |  |  | 0
| Капитальный ремонт Септика Школьная 14 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 724.2 |  | 724.2 |  | 0
| Капитальный ремонт наружной сети канализации ул. Мира 24 КК 136-ККК 140, 82 м | [6 empty] | 0 |  |  |  | 482.23 |  | 2.23 | 480 | 0
| Капитальный ремонт наружной сети канализации ул. Мира 28 КК 167-КК 140, 72 м | [6 empty] | 0 |  |  |  | 913.3 |  | 13.3 | 900 | 0
| Капитальный ремонт наружной сети канализации по ул. Ленина д.21 КК 272-КК 274 56 м | [6 empty] | 0 |  |  |  | 665.76 |  | 5.76 | 660 | 0
| Капитальный ремонт наружной сети канализации по ул. Театральная 4 КК 84-КК 91, 72 м. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 329 |  | 9 | 320 | 0
| Капитальный ремонт наружной сети канализации по ул. Театральная 6 КК 80-КК 84, 65 м | [6 empty] | 0 |  |  |  | 364.6 |  | 4.6 | 360 | 0
8. | Подготовка и ремонт канализационных насосных станций |  |  | 637 |  |  |  | 637 | 0 | 2 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена насосного оборудования КНС-2 (экспертиза сметы проведена) |  |  | 637 |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 637 |  | 2 | 635 | 0 |  |  |  | 0
-
9. | Подготовка и ремонт очистных сооружений | [10 empty] | 290 |  | 10 | 280 | 495 |  | 10 | 485
| Приобретение газодувок ротационных |  |  |  |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) | [5 empty] | 290 |  | 10 | 280 | 495 |  | 10 | 485
10 | Подготовка и ремонт водозаборов |  |  | 385 |  |  |  | 385 | 0 | 385 | 0 |  | 0 | 1.95 | 220 |  | 0 | 0 | 0
| Разработка схемы водоснабжения и водоотведения в п.Омсукчан |  |  |  |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 385 |  | 385
| Приобретение переобразователя частоты и датчиков давления |  |  | 0 | июнь-сентябрь 2015г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  |  |  | 0 | 0 | 221.95 |  | 1.95 | 220 | 0 |  | 0 | 0
п. Дукат | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Ремонт и подготовка жилфонда |  |  | 997 |  |  |  | 997 | 548 | 449 | 0 | 742.81 | 570 | 172.81 | 0 | 1100 | 650 | 450 | 0
1.1. | Капитальный ремонт жилфонда | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| В том числе: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| - | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2. | Текущий ремонт жилфонда | [6 empty] | 997 | 548 | 449 | 0 | 742.81 | 570 | 172.81 | 0 | 1100 | 650 | 450 | 0
| В том числе: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Замена стояков отопления |  |  | 468 | июнь-сентябрь 2015г. | МУП "Спутник" |  | 468 | 468 |  |  | 470 | 470 |  |  | 500 | 500
| Ремонт нижней разводки трубопроводов Победы 15 -17(разделение вводов) |  |  |  |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 349 |  | 349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| замена внутридомовых канализационных систем |  |  | 80 | июнь-сентябрь 2015г. | МУП "Спутник" |  | 80 | 80 |  |  | 100 | 100 |  |  | 150 | 150
| Приобретение сан. технических и строительных материалов |  |  | 100 |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 100 |  | 100 | 0 | 172.81 |  | 172.81 | 0 | 450 |  | 450 | 0
2. | Подготовка тепловых сетей |  |  | 2172 |  |  |  | 2172 | 409 | 182 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 25 | 1990
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от УТ-31 до УТ-32 |  |  | 730 |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 730 |  | 5 | 725 | 0 |  |  |  | 730 |  | 5 | 725
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от УТ-32 до жилого дома пр. Победы №39 |  |  | 630 |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 630 |  | 5 | 625 | 0 |  |  |  | 630 |  | 5 | 625
| Капитальный ремонт участка теплосети по пр. Победы 15 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 403 |  | 172 | 231
| капитальный ремонт тепловых сетей | м | 100 | 0 |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 655 |  | 15 | 640
| Частичный ремонт трубопровода от колодца ТК-2, до УТ-29 | м.п. | 80 | 394 |  | ООО "ВМСС" |  | 394 | 394 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Замена задвижек в колодце УТ-3 (ввод в дом №19 ГВС) | шт | 2 | 6 |  | ООО "ВМСС" |  | 6 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Замена задвижки в колодце УТ-2 | шт | 1 | 3 |  | ООО "ВМСС" |  | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Замена задвижек в колодце УТ-8 (ввод в дом №17 ТВС) | шт | 2 | 6 |  | ООО "ВМСС" |  | 6 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0
3. | Подготовка и ремонт котельных |  |  | 12000.7 |  |  |  | 12000.7 | 1308 | 22.7 | 10670 | 7629.44 | 1579 | 3060.44 | 2990 | 3608 | 1308 | 30 | 2270
| В том числе: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Угольная котельная п.Дукат |  |  | 11592.7 |  |  |  | 11592.7 | 900 | 22.7 | 10670 | 4072.4 | 1250 | 282.4 | 2540 | 3200 | 900 | 30 | 2270
| Чистка территории вокруг котельной | м | 5450 | 4 |  | ООО "ВМСС" |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
| Чистка котлов цеха № 1,2;3;4;5; в том числе: | шт | 5 | 26 |  | ООО "ВМСС" |  | 26 | 26 |  |  | 26 | 26 |  |  | 26 | 26
| Чистка конвейера 2СР-70м L-42м. | т | 0.45 | 1 |  | ООО "ВМСС" |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| Ревизия двигателя конвейера 2СР-70М | шт | 1 | 15 |  | ООО "ВМСС" |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15
| Ревизия и ремонт вентилятора ВДН-12.5 №1;2 | шт | 2 | 233 |  | ООО "ВМСС" |  | 233 | 233 |  |  | 233 | 233 |  |  | 233 | 233
| Ревизия и ремонт дымососов ДН-11.2 цеха №1 | шт | 4 | 457 |  | ООО "ВМСС" |  | 457 | 457 |  |  | 807 | 807 |  |  | 457 | 457
| Замена трубопровода в помещении насосной | м | 5 | 28 |  | ООО "ВМСС" |  | 28 | 28 |  |  | 28 | 28 |  |  | 28 | 28
| Изготовление и замена передних дверок котлов №1,2,3 в том числе: | шт | 6 | 62 |  | ООО "ВМСС" |  | 62 | 62 |  |  | 62 | 62 |  |  | 62 | 62
| Ревизия эл.щитовой котельной В том числе: | шт | 1 | 19 |  | ООО "ВМСС" |  | 19 | 19 |  |  | 19 | 19 |  |  | 19 | 19
| Ревизия эл.проводки в цехе №1: кабель КГХЛ 3х6мм;1х4мм- наружная на стены; провод ППВ 2х1,5мм | м | 200 | 10 |  | ООО "ВМСС" |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10
| Ревизия контакторов в ЗРУ: 3SC7-F52, 3SC7-F50, КТИ-5225 | шт | 4 | 3 |  | ООО "ВМСС" |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3
| Протяжка вводных контактов в ЗРУ: 2 ввода от ПТП №6, №7 | шт | 16 | 5 |  | ООО "ВМСС" |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5
| Чистка и ревизия контакторов на дымососах №1;2;3;4: 3SC7-F52, 3SC7-F50, КТИ-5225 | шт | 4 | 3 |  | ООО "ВМСС" |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3
| Ревизия эл.щитовой в насосной станции |  |  | 15 |  | ООО "ВМСС" |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15
| Ревизия распределительного щита в ДЭС: ЩС №9 кабелем КГХЛ 3х50мм, 1х16мм с ПТП №6, АЕ2056МП 80А на ЩО №5 ВА4729 25А | м | 80 | 7 |  | ООО "ВМСС" |  | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 |  |  | 7 | 7
| Ревизия эл. проводки в АБК: ППВ 2х2,5мм наружного исполнения, протяжка соединений, замер сопротивления изоляции | м | 140 | 12 |  | ООО "ВМСС" |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12
| Капитальный ремонт конвейера |  |  |  |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 1432.5 |  | 0.5 | 1432
| Капитальный ремонт котла №4 | [6 empty] | 6971.5 |  | 0.5 | 6971
| Приобретение деталей скребкового конвейера 2СР-70М |  |  | 2288.7 |  |  |  | 2288.7 |  | 21.7 | 2267 | 2544.2 |  | 4.2 | 2540 | 2300 |  | 30 | 2270
| Приобретение насосов | [10 empty] | 210 |  | 210
| Приобретение Муфты сцепления |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 68.2 |  | 68.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Электрокотельная п.Дукат |  |  | 408 |  |  |  | 408 | 408 | 0 | 0 | 3557.04 | 329 | 2778.04 | 450 | 408 | 408 | 0 | 0
| Чистка территории вокруг электрокотельной | м2 | 1500 | 2 |  | ООО "ВМСС" |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
| Ревизия и ремонт сетевых насосов 8НДВ | шт | 2 | 59 |  | ООО "ВМСС" |  | 59 | 59 |  |  | 59 | 59 |  |  | 59 | 59
| Приобретение кабеля КГ-ХЛ | шт | 18 | 21 |  | ООО "ВМСС" |  | 21 | 21 |  |  | 455.16 | 0 | 5.16 | 450 | 21 | 21
| Монтаж и демонтаж трансформатора | шт | 1 | 58 |  | ООО "ВМСС" |  | 58 | 58 |  |  | 2772.88 | 0 | 2772.88 |  | 58 | 58
| Замена задвижки Ду250 вход на насос ТВС №1; задвижки Ду200 выход на насос ТВС №1; задвижки Ду100 подача ХВС со скважины №4 на эл. котлы КЭВ 400/0,4 | шт | 2 | 6 |  | ООО "ВМСС" |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6
| Набивка сальников на задвижки (стальные) Ду250, Ду150, Ду100, Ду80 | шт | 12 | 8 |  | ООО "ВМСС" |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 8
| Покраска труб: труба Ø219, труба Ø159, труба Ø108, труба Ø108 | м | 150 | 254 |  | ООО "ВМСС" |  | 254 | 254 |  |  | 254 | 254 |  |  | 254 | 254
| Устройство заземления эл. котельной в соответствии с проектом |  |  | 0 |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение преобразователей частоты для сетевых насосов и насоса ГВС на эл. котельной - 3шт. |  |  | 0 |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Трансформаторные подстанции | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| - | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5. | Подготовка линий электропередач |  |  | 3850 |  |  |  | 3850 | 3850 |  |  | 500 | 500 |  |  | 300 | 300
| Модернизация электросетевого комплекса |  |  | 3850 |  | ООО "РЭС" |  | 3850 | 3850 |  |  | 500 | 500 |  |  | 300 | 300
6. | Подготовка и ремонт водопроводных сетей с сооружениями на них | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| - | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7. | Подготовка и ремонт канализационных сетей |  |  | 2100 |  |  |  | 2100 | 0 | 1020 | 1080 | 596.21 | 0 | 6.21 | 590 | 1085 | 0 | 5 | 1080
| Капитальный ремонт участка наружных сетей канализации от пр. Победы д.19 до Школы 85 метров (Ремонт наружных сетей канализации КК 63 ДО КК 73) |  |  | 1085 | июнь-сентябрь 2015г. | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 1085 |  | 5 | 1080 | 596.21 |  | 6.21 | 590 | 1085 |  | 5 | 1080
| Капитальный ремонт участка наружных сетей канализации от Школы 95 метров (Ремонт наружных сетей канализации ) | [6 empty] | 1015 |  | 1015
8. | Подготовка и ремонт канализационных насосных станций | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| - | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9. | Подготовка и ремонт водозаборов |  |  | 217 |  |  |  | 217 | 70 | 2 | 145 | 805.28 | 70 | 495.28 | 240 | 217 | 70 | 2 | 145
| Ривизия и замена задвижек |  |  | 70 | июнь-сентябрь 2015г. | МУП "Спутник"; ООО "МКС" |  | 70 | 70 |  |  | 465 | 70 | 395 |  | 70 | 70
| Монтаж-демонтаж ДЭС скажина № 6 | [10 empty] | 94.75 |  | 94.75
| Приобретение скваженных насосов для водозаборов |  |  | 147 |  | Управление ЖКХ и градостроительства АОГО (подрядная организация) |  | 147 |  | 2 | 145 | 245.53 |  | 5.53 | 240 | 147 |  | 2 | 145